## Sheet1
VENDOR | CONTRACT_STATUS | START_DATE | END_DATE | TOTAL_CONTRACT_VALUE | TERM_NO | AMOUNT | STATUS | PAYMENT_DATE
PT Mipcon Konsultan Utama | Jasa Soil Test dan Topografi Darat & Laut Sumbawa | 2023-05-29 | 2023-07-28 | 658096800 | 1 | 131619360 | Paid | 2023-06-08
PT Mipcon Konsultan Utama | Jasa Soil Test dan Topografi Darat & Laut Sumbawa | 2023-05-29 | 2023-07-28 | 658096800 | 2 | 460667760 | Paid | 2023-07-24
PT Mipcon Konsultan Utama | Jasa Soil Test dan Topografi Darat & Laut Sumbawa | 2023-05-29 | 2023-07-28 | 658096800 | 3 | 65809680 | Paid | 2023-08-11
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | Geolistrik | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 208291500 | 1 | 62487450 | Paid | 2023-08-21
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | Geolistrik | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 208291500 | 2 | 145804050 | Paid | 2023-08-25
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | DED | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 2116770000 | 1 | 423354000 | Paid | 2023-10-20
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | DED | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 2116770000 | 2 | 1058385000 | Paid | 2024-02-06
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | DED | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 2116770000 | 3 | 635031000 | Paid | 2024-05-24
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | FEED | 2023-08-07 | 2023-12-07 | 680985000 | 1 | 136197000 | Paid | 2023-07-17
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | FEED | 2023-08-07 | 2023-12-07 | 680985000 | 2 | 340492500 | Paid | 2023-09-25
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | FEED | 2023-08-07 | 2023-12-07 | 680985000 | 3 | 204295500 | Paid | 2023-10-23
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | JASA PENYUSUNAN DOKUMEN UKL (UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN) UPL (UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN) & PERSETUJUAN LINGKUNGAN TAMBAK UDANG DI SUMBAWA | 2023-08-22 | 2024-03-22 | 1139250000 | 1 | 227850000 | Paid | 2023-08-24
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | JASA PENYUSUNAN DOKUMEN UKL (UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN) UPL (UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN) & PERSETUJUAN LINGKUNGAN TAMBAK UDANG DI SUMBAWA | 2023-08-22 | 2024-03-22 | 1139250000 | 2 | 341775000 | Paid | 2023-09-18
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | JASA PENYUSUNAN DOKUMEN UKL (UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN) UPL (UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN) & PERSETUJUAN LINGKUNGAN TAMBAK UDANG DI SUMBAWA | 2023-08-22 | 2024-03-22 | 1139250000 | 3 | 341775000 | Paid | 2024-07-25
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | JASA PENYUSUNAN DOKUMEN UKL (UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN) UPL (UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN) & PERSETUJUAN LINGKUNGAN TAMBAK UDANG DI SUMBAWA | 2023-08-22 | 2024-03-22 | 1139250000 | 4 | 227850000 | Paid | 2024-09-23
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 1 | 21373328 | Paid | 2023-11-23
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 2 | 21458696 | Paid | 2023-12-14
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 3 | 22515586 | Paid | 2024-01-16
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 4 | 23555856 | Paid | 2024-02-20
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 5 | 25942356 | Paid | 2024-04-02
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 6 | 34626609 | Paid | 2024-08-16
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 7 | 33612408 | Paid | 2024-05-08
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 8 | 34209680 | Paid | 2024-06-16
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 9 | 48061163 | Paid | 2024-06-22
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 10 | 87594791 | Paid | 2024-08-16
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 11 | 88660778 | Paid | 2024-09-23
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 12 | 115744760 | Paid | 2024-11-24
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 13 | 116119214 | Paid | 2024-11-06
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 14 | 453255029 | Paid | 2025-01-31
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 15 | 136105522 | Paid | 2025-03-05
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 16 | 507101495 | Paid | 2025-05-09
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 17 | 277730981 | Paid | 2025-07-26
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 18 | 356498779 | Paid | 2025-07-26
PT ADONARA BAKTI BANGSA | PEKERJAAN JASA OPERASIONAL TAMBAK UDANG DI SUMBAWA & KANTOR BALI | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 24056722803 | 19 | 288259752 | Paid | 2025-07-26
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENDAMPING TENDER | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 280497000 | 1 | 26127818 | Paid | 2023-12-06
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENDAMPING TENDER | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 280497000 | 2 | 254369182 | Paid | 2024-07-05
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 1 | 226258432 | Paid | 2023-12-06
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 2 | 139112864 | Paid | 2024-09-03
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 3 | 159244972 | Paid | 2024-09-03
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 4 | 159244972 | Paid | 2024-10-17
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 5 | 159244972 | Paid | 2024-11-22
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 6 | 159244972 | Paid | 2024-12-23
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 7 | 171324237 | Paid | 2025-01-17
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 8 | 183403501 | Paid | 2025-02-20
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 9 | 183403501 | Paid | 2025-03-19
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 10 | 183403502 | Paid | 2025-04-21
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 11 | 183403501 | Paid | 2025-05-22
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 12 | 183403501 | Paid | 2025-06-19
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 13 | 144145891 | Paid | 2025-07-25
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | PENGAWAS PEMBANGUNAN | 2023-11-20 | 2025-06-09 | 2833497000 | 14 | 181419929 | Paid | 2025-08-27
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | JASA PENGURUSAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) TAMBAK UDANG DI SUMBAWA | 2024-01-23 | 2025-04-23 | 456654000 | 1 | 40559400 | Paid | 2024-01-25
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | JASA PENGURUSAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) TAMBAK UDANG DI SUMBAWA | 2024-01-23 | 2025-04-23 | 456654000 | 2 | 101398500 | Paid | 2024-02-23
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | JASA PENGURUSAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) TAMBAK UDANG DI SUMBAWA | 2024-01-23 | 2025-04-23 | 456654000 | 3 | 81118800 | Paid | 2024-09-23
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | JASA PENGURUSAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) TAMBAK UDANG DI SUMBAWA | 2024-01-23 | 2025-04-23 | 456654000 | 4 | 116788650 | Paid | 2025-02-07
PT TOYASAE BERKAH ABADI | JASA PENGADAAN POMPA | 2024-06-12 | 2027-02-12 | 7376372103 | 1 | 2212911631 | Paid | 2024-07-05
PT TOYASAE BERKAH ABADI | JASA PENGADAAN POMPA | 2024-06-12 | 2027-02-12 | 7376372103 | 2 | 3688186052 | Paid | 2024-11-26
PT TOYASAE BERKAH ABADI | JASA INSTALASI POMPA AIR DI SUMBAWA | 2024-06-12 | 2027-02-12 | 929757897 | 1 | 251034632 | Paid | 2024-07-05
PT TOYASAE BERKAH ABADI | JASA INSTALASI POMPA AIR DI SUMBAWA | 2024-06-12 | 2027-02-12 | 929757897 | 2 | 175724243 | Paid | 2025-07-11
PT TOYASAE BERKAH ABADI | JASA INSTALASI POMPA AIR DI SUMBAWA | 2024-06-12 | 2027-02-12 | 929757897 | 3 | 246013940 | Paid | 2025-07-11
PT TOYASAE BERKAH ABADI | JASA INSTALASI LANJUTAN POMPA AIR DI SUMBAWA | 2024-06-12 | 2027-02-12 | 1596180000 | 1 | 478854000 | Paid | 2025-08-28
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA PENGADAAN GENERATOR SET (GENSET) DI SUMBAWA | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 5189250000 | 1 | 2075700000 | Paid | 2024-07-05
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA PENGADAAN GENERATOR SET (GENSET) DI SUMBAWA | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 5189250000 | 2 | 3113550000 | Paid | 2025-02-18
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 1 | 80808000 | Paid | 2025-05-15
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 2 | 80808000 | Paid | 2025-06-02
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 3 | 80808000 | Paid | 2025-06-12
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 4 | 80808000 | Paid | 2025-06-26
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 5 | 80808000 | Paid | 2025-07-08
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 6 | 80808000 | Paid | 2025-07-25
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 7 | 80808000 | Paid | 2025-08-06
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 8 | 80808000 | Paid | 2025-08-15
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 9 | 80808000 | Paid | 2025-09-02
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA TENAGA AHLI | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 969696000 | 10 | 80808000 | Paid | 2025-09-19
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA INSTALASI GENSET | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 1526250000 | 1 | 610500000 | Paid | 2024-07-05
PT A VAN KAICK INDONESIA | JASA INSTALASI GENSET | 2025-06-18 | 2026-12-18 | 1526250000 | 2 | 763125000 | Paid | 2025-02-18
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS UTAMA TAHAP 1A) | 2024-07-05 | 2026-02-28 | 165987000000 | 1 | 33197400000 | Paid | 2024-07-05
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS UTAMA TAHAP 1A) | 2024-07-05 | 2026-02-28 | 165987000000 | 2 | 8892167738 | Paid | 2024-10-14
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS UTAMA TAHAP 1A) | 2024-07-05 | 2026-02-28 | 165987000000 | 3 | 8892160174 | Paid | 2025-02-14
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS UTAMA TAHAP 1A) | 2024-07-05 | 2026-02-28 | 165987000000 | 4 | 5206840000 | Paid | 2025-06-11
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS UTAMA TAHAP 1A) | 2024-07-05 | 2026-02-28 | 165987000000 | 5 | 1172800000 | Paid | 2025-07-16
PT PRIMA DWI MITRA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG 1B | 2024-08-12 | 2026-06-13 | 2296247653 | 1 | 2186902527 | Paid | 2024-08-16
PT PRIMA DWI MITRA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG 1B | 2024-08-12 | 2026-06-13 | 2296247653 | 2 | 656070758 | Paid | 2025-01-07
PT PRIMA DWI MITRA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG 1B | 2024-08-12 | 2026-06-13 | 2296247653 | 3 | -546725632 | Paid | 2025-05-07
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA FASILITAS PENUNJANG (PRIVATE HOUSE, GUEST HOUSE, GUARD HOUSE 1, GUARD HOUSE 2, DAN MOSQUE) | 2024-09-10 | 2025-08-11 | 3120776655 | 1 | 605063669 | Paid | 2024-09-17
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA FASILITAS PENUNJANG (PRIVATE HOUSE, GUEST HOUSE, GUARD HOUSE 1, GUARD HOUSE 2, DAN MOSQUE) | 2024-09-10 | 2025-08-11 | 3120776655 | 2 | 680664484 | Paid | 2024-12-04
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA FASILITAS PENUNJANG (PRIVATE HOUSE, GUEST HOUSE, GUARD HOUSE 1, GUARD HOUSE 2, DAN MOSQUE) | 2024-09-10 | 2025-08-11 | 3120776655 | 3 | 514291261 | Paid | 2025-01-14
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA FASILITAS PENUNJANG (PRIVATE HOUSE, GUEST HOUSE, GUARD HOUSE 1, GUARD HOUSE 2, DAN MOSQUE) | 2024-09-10 | 2025-08-11 | 3120776655 | 4 | 334289320 | Paid | 2025-04-21
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA FASILITAS PENUNJANG (PRIVATE HOUSE, GUEST HOUSE, GUARD HOUSE 1, GUARD HOUSE 2, DAN MOSQUE) | 2024-09-10 | 2025-08-11 | 3120776655 | 5 | 337195128 | Paid | 2025-06-20
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA FASILITAS PENUNJANG (PRIVATE HOUSE, GUEST HOUSE, GUARD HOUSE 1, GUARD HOUSE 2, DAN MOSQUE) | 2024-09-10 | 2025-08-11 | 3120776655 | 6 | 337195128 | Paid | 2025-08-06
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 1 | 2775000 | Paid | 2024-08-01
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 2 | 2775000 | Paid | 2024-09-03
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 3 | 2775000 | Paid | 2024-10-08
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 4 | 2775000 | Paid | 2024-11-01
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 5 | 2775000 | Paid | 2024-12-03
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 6 | 2775000 | Paid | 2024-01-07
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 7 | 2775000 | Paid | 2025-01-31
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 8 | 2775000 | Paid | 2025-03-04
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 9 | 2775000 | Paid | 2025-03-28
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 10 | 2775000 | Paid | 2025-05-09
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 11 | 9810000 | Paid | 2025-05-28
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 12 | 2775000 | Paid | 2025-06-05
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 13 | 2775000 | Paid | 2025-07-03
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 14 | 2775000 | Paid | 2025-08-15
LMATS CONSULTING | PERJANJIAN JASA KONSULTASI PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MASA & JASA PEMBUATAN SPT TAHUNAN | 2024-07-01 | 2026-06-24 | 86580000 | 15 | 2775000 | Paid | 2025-09-02
PT INCA MANDIRI INTERNUSA | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KANTOR | 2024-07-29 | 2026-07-29 | 360000000 | 1 | 360000000 | Paid | 2024-08-08
ADY TULUS SUCIPTO | PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUMBAWA | 2023-09-01 | 2025-09-01 | 408000000 | 1 | 408000000 | Paid | 2024-08-24
ESTER HENDRA | PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH LUNYUK | 2024-10-09 | 2025-06-10 | 18333333 | 1 | 18333333 | Paid | 2024-10-15
KAP BUDIARTHA & ANGGIRIAWAN | AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 DAN 2024 | 2024-10-18 | 2025-05-09 | 65000000 | 1 | 32500000 | Paid | 2024-10-28
KAP BUDIARTHA & ANGGIRIAWAN | AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 DAN 2024 | 2024-10-18 | 2025-05-09 | 65000000 | 2 | 32500000 | Paid | 2025-05-09
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM PERUSAHAAN DAN SOSMAP | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 2049539209.2 | 1 | 130601268 | Paid | 2024-11-06
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM PERUSAHAAN DAN SOSMAP | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 2049539209.2 | 2 | 292726980 | Paid | 2024-11-06
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM PERUSAHAAN DAN SOSMAP | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 2049539209.2 | 3 | 130601268 | Paid | 2024-11-06
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM PERUSAHAAN DAN SOSMAP | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 2049539209.2 | 4 | 81323039 | Paid | 2025-04-21
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM PERUSAHAAN DAN SOSMAP | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 2049539209.2 | 5 | 292726980 | Paid | 2025-04-21
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM PERUSAHAAN DAN SOSMAP | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 2049539209.2 | 6 | 81323039 | Paid | 2025-04-21
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM PERUSAHAAN DAN SOSMAP | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 2049539209.2 | 7 | 137925409 | Paid | 2025-08-25
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM PERUSAHAAN DAN SOSMAP | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 2049539209.2 | 8 | 100485187 | Paid | 2025-08-25
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM PERUSAHAAN DAN SOSMAP | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 2049539209.2 | 9 | 20403448 | Paid | 2025-09-12
KKA ARYA BAGIASTRA | JASA PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJA | 2025-01-09 | 2025-02-08 | 11100000 | 1 | 2775000 | Paid | 2025-01-07
KKA ARYA BAGIASTRA | JASA PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJA | 2025-01-09 | 2025-02-08 | 11100000 | 2 | 8325000 | Paid | 2025-02-20
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | JASA PENGURUSAN CLEARANCE UNTUK KEGIATAN LAUT | 2024-12-12 | 2025-07-12 | 863094375 | 1 | 258928313 | Paid | 2024-12-17
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | JASA PENGURUSAN CLEARANCE UNTUK KEGIATAN LAUT | 2024-12-12 | 2025-07-12 | 863094375 | 2 | 345237750 | Paid | 2024-12-24
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | JASA PENGURUSAN CLEARANCE UNTUK KEGIATAN LAUT | 2024-12-12 | 2025-07-12 | 863094375 | 3 | 258928313 | Paid | 2025-07-11
PT AFNAN DEVA TEKHNIK | PEKERJAAN PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK 197.000 VA, PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI & PENERBITAN NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2024-12-20 | 2025-02-20 | 198264725 | 1 | 183023000 | Paid | 2024-12-23
PT AFNAN DEVA TEKHNIK | PEKERJAAN PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK 197.000 VA, PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI & PENERBITAN NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2024-12-20 | 2025-02-20 | 198264725 | 2 | 7620863 | Paid | 2024-12-23
PT AFNAN DEVA TEKHNIK | PEKERJAAN PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK 197.000 VA, PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI & PENERBITAN NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2024-12-20 | 2025-02-20 | 198264725 | 3 | 7620862 | Paid | 2025-03-28
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN AIR BAWAH TANAH (ABT) TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2024-12-10 | 2025-03-10 | 256332300 | 1 | 89712420 | Paid | 2024-12-12
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN AIR BAWAH TANAH (ABT) TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2024-12-10 | 2025-03-10 | 256332300 | 2 | 89712420 | Paid | 2025-01-13
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN AIR BAWAH TANAH (ABT) TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2024-12-10 | 2025-03-10 | 256332300 | 3 | 81184290 | Paid | 2025-02-07
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2024-12-10 | 2025-03-10 | 199031880 | 1 | 69661158 | Paid | 2024-12-12
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2024-12-10 | 2025-03-10 | 199031880 | 2 | 75211158 | Paid | 2025-01-13
PT GLOBE ENERGI INDONESIA | PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2024-12-10 | 2025-03-10 | 199031880 | 3 | 59709564 | Paid | 2025-08-15
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENGADAAN KONSUMSI STAFF DAN KARYAWAN TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-01-06 | 2027-01-06 | 2848590558 | 1 | 341830867 | Paid | 2025-01-09
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | JASA PENGADAAN KONSUMSI STAFF DAN KARYAWAN TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-01-06 | 2027-01-06 | 2848590558 | 2 | 117306044 | Paid | 2025-08-20
CV ALFI SAMAWA RENT CAR | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT BESERTA LAYANAN DRIVER | 2025-01-06 | 2027-01-05 | 408000000 | 1 | 17000000 | Paid | 2025-01-09
CV ALFI SAMAWA RENT CAR | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT BESERTA LAYANAN DRIVER | 2025-01-06 | 2027-01-05 | 408000000 | 2 | 17000000 | Paid | 2025-03-05
CV ALFI SAMAWA RENT CAR | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT BESERTA LAYANAN DRIVER | 2025-01-06 | 2027-01-05 | 408000000 | 3 | 17000000 | Paid | 2025-04-10
CV ALFI SAMAWA RENT CAR | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT BESERTA LAYANAN DRIVER | 2025-01-06 | 2027-01-05 | 408000000 | 4 | 17000000 | Paid | 2025-05-09
CV ALFI SAMAWA RENT CAR | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT BESERTA LAYANAN DRIVER | 2025-01-06 | 2027-01-05 | 408000000 | 5 | 17000000 | Paid | 2025-06-05
CV ALFI SAMAWA RENT CAR | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT BESERTA LAYANAN DRIVER | 2025-01-06 | 2027-01-05 | 408000000 | 6 | 17000000 | Paid | 2025-07-04
CV ALFI SAMAWA RENT CAR | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT BESERTA LAYANAN DRIVER | 2025-01-06 | 2027-01-05 | 408000000 | 7 | 17000000 | Paid | 2025-08-06
CV ALFI SAMAWA RENT CAR | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT BESERTA LAYANAN DRIVER | 2025-01-06 | 2027-01-05 | 408000000 | 8 | 26700000 | Paid | 2025-09-04
PT INCA MANDIRI INTERNUSA | PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT (SUZUKI NOPOL DK 1839 FCN) | 2025-03-03 | 2029-03-03 | 106951200 | 1 | 26737800 | Paid | 2025-05-01
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | PENGURUSAN PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) LAUT SERTA PERIZINAN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI (ALSE) TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-05-28 | 2026-04-28 | 1607280000 | 1 | 321456000 | Paid | 2025-06-02
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | PENGURUSAN PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) LAUT SERTA PERIZINAN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI (ALSE) TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-05-28 | 2026-04-28 | 1607280000 | 2 | 642912000 | Paid | 2025-06-26
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS PENUNJANG 1B) | 2025-02-06 | 2025-07-24 | 9757908850 | 1 | 1951581770 | Paid | 2025-04-22
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS PENUNJANG 1B) | 2025-02-06 | 2025-07-24 | 9757908850 | 2 | 1097764745 | Paid | 2025-05-15
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS PENUNJANG 1B) | 2025-02-06 | 2025-07-24 | 9757908850 | 3 | 1463686326 | Paid | 2025-06-10
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS PENUNJANG 1B) | 2025-02-06 | 2025-07-24 | 9757908850 | 4 | 505495000 | Paid | 2025-06-16
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS PENUNJANG 1B) | 2025-02-06 | 2025-07-24 | 9757908850 | 5 | 1324112907 | Paid | 2025-07-25
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG SUMBAWA (BANGUNAN FASILITAS PENUNJANG 1B) | 2025-02-06 | 2025-07-24 | 9757908850 | 6 | 1004595000 | Paid | 2025-09-04
PT AFNAN DEVA TEKHNIK | PEKERJAAN PENGADAAN DAN INSTALASI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 197060201 | 1 | 81284319 | Paid | 2025-06-13
PT AFNAN DEVA TEKHNIK | PEKERJAAN PENGADAAN DAN INSTALASI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 197060201 | 2 | 105922871 | Paid | 2025-07-25
I KETUT DENI GUSTARIANA | Sewa Ruko Teuku Umar | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 348444444 | 1 | 5000000 | Paid | 2025-04-20
I KETUT DENI GUSTARIANA | Sewa Ruko Teuku Umar | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 348444444 | 2 | 167222222 | Paid | 2025-03-28
I KETUT DENI GUSTARIANA | Sewa Ruko Teuku Umar | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 348444444 | 3 | 167222222 | Paid | 2025-05-28
I KETUT DENI GUSTARIANA | Sewa Ruko Teuku Umar | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 348444444 | 4 | 5000000 | Paid | 2025-07-11
PT Realis Surya Brahmesta | Pekerjaan Renovasi Kantor Di Teuku Umar | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 145543755 | 1 | 72771878 | Paid | 2025-04-25
PT Realis Surya Brahmesta | Pekerjaan Renovasi Kantor Di Teuku Umar | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 145543755 | 2 | 58217502 | Paid | 2025-05-22
PT Realis Surya Brahmesta | Pekerjaan Renovasi Kantor Di Teuku Umar | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 145543755 | 3 | 14554375 | Paid | 2025-08-27
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 1 | 435993308 | Paid | 2025-05-09
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 2 | 28210180 | Paid | 2025-06-05
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 3 | 196051253 | Paid | 2025-06-10
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 4 | 53450342 | Paid | 2025-06-16
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 5 | 9835688 | Paid | 2025-06-25
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 6 | 179727728 | Paid | 2025-06-25
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 7 | 260342175 | Paid | 2025-07-17
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 8 | 70207500 | Paid | 2025-07-17
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 9 | 31912500 | Paid | 2025-07-25
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 10 | 492528590 | Paid | 2025-08-06
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 11 | 64463250 | Paid | 2025-08-15
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 12 | 12765000 | Paid | 2025-09-04
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 13 | 39603923 | Paid | 2025-09-04
PT SAPODIA CAHAYA BERSAMA | PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2417361075 | 14 | 36699375 | Paid | 2025-09-19
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN POS PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT MATARAM DI TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-06-26 | 2025-12-23 | 255300000 | 1 | 76590000 | Paid | 2025-06-25
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN POS PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT MATARAM DI TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-06-26 | 2025-12-23 | 255300000 | 2 | 102120000 | Paid | 2025-08-15
PT AFNAN DEVA TEKHNIK | Pengadaan dan Pemasangan Cubicle | 2025-06-23 | 2025-12-23 | 679283681 | 1 | 339641840 | Paid | 2025-06-25
PT AFNAN DEVA TEKHNIK | Penyambungan Daya 1.110 kVA | 2025-06-23 | 2025-12-23 | 886363750 | 1 | 886363750 | Paid | 2025-06-25
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JALAN AKSES TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 700121666 | 1 | 420072989 | Paid | 2025-07-17
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN & UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) 2 (DUA) SEMESTER SERTA LAPORAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (PKKPRL)TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-07-14 | 2026-07-14 | 1021200000 | 1 | 204240000 | Paid | 2025-07-17
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN & UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) 2 (DUA) SEMESTER SERTA LAPORAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (PKKPRL)TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-07-14 | 2026-07-14 | 1021200000 | 2 | 408480000 | Paid | 2025-07-31
PT MEGA ARTHA ANANTA | PEKERJAAN PAGAR PANEL BLOK 8 TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 312307300 | 1 | 187384380 | Paid | 2025-06-08
PT MEGA ARTHA ANANTA | PEKERJAAN PAGAR PANEL BLOK 8 TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 312307300 | 2 | 109307555 | Paid | 2025-08-15
PT MEGA ARTHA ANANTA | Pemasangan Panel LVMDP, MVMDP, DC Control Panel dan Kabel | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 2805299892 | 1 | 1683179940 | Paid | 2025-09-02
PT MEGA ARTHA ANANTA | PEKERJAAN PAGAR PANEL AREA TAHAP 1B TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 324287943 | 1 | 194572740 | Paid | 2025-09-25
PT MEGA ARTHA ANANTA | PEKERJAAN CUT & FILL JALAN AKSES OFFSHORE DAN JALAN AKSES IBADAH WARGA | 2025-08-19 | 2026-03-19 | 1783770000 |  |  | Pending
PT PARAHITA INTI RAYA | Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Utama Tahap 1A (Offshore) Tambak Udang Sumbawa | 2025-08-14 | 2027-01-28 | 26151971000 | 1 | 4974454100 | Paid | 2025-08-27
PT PARAHITA INTI RAYA | Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Utama Tahap 1A (Offshore) Tambak Udang Sumbawa | 2025-08-14 | 2027-01-28 | 26151971000 | 2 | 5294379225 | Paid | 2025-08-27
TRADECORP | PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS PENUNJANG FAMILY STAFF HOUSE DAN DORMITORY MALE | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 2425417371 | 1 | 727625211 | Paid | 2025-07-24
PT MEGA ARTHA ANANTA | PEKERJAAN CUT&FILL JALAN AKSES PFFSHORE DAN IBADAH WARGA | 2025-08-19 | 2026-03-19 | 1783770000 | 1 | 1248639000 | Paid | 2025-09-19
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN VVIP & DORMITORY MALE | 2025-09-05 | 2026-05-01 | 1919004569 | 1 | 1004595000 | Paid | 2025-09-04
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN VVIP & DORMITORY MALE | 2025-09-05 | 2026-05-01 | 1919004569 | 2 | 245537802 | Paid | 2025-09-12
PT AFNAN DEVA TEKHNIK | ADDENDUM I PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) PENGADAAN MATERIAL DAN PENGERJAAN TRAFO & JARINGAN LISTRIK TAMBAK UDANG SUMBAWA | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 1862161460 | 1 | 1117296876 | Paid | 2025-09-24
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PEKERJAAN KANOPI, SUMUR RESAPAN DAN TERAS PH | 2025-09-23 | 2026-03-03 | 223217572.32 | 1 | 89287029 | Paid | 2025-09-25
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PAGAR PANEL 372,5 DAN PERBAIKAN PAGAR PANEL | 2025-09-05 | 2026-05-01 | 285800380 | 1 |  | Pending
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PAGAR PANEL 310M (LAHAN BARU) | 2025-09-05 | 2026-02-05 | 479987896 | 1 | 77198636.31 | Paid
PT EISE BUMI SEJAHTERA | PAGAR PANEL 310M (LAHAN BARU) | 2025-09-05 | 2026-02-05 | 479987896 | 2 | 161107704 | Paid | 2025-09-12
Formulas:
END_DATE = [START_DATE]+[TERM_NO]

## Sheet2
84904
51512
49667
186083
122202733732
126971710115
4768976383