## BASE DATA (wajib update)
NO | KONTRAK | NOMOR DOKUMEN & NO. KONTRAK | JENIS PEKERJAAN | AREA PEKERJAAN | SUB AREA PEKERJAAN | CONCATE PEKERJAAN | PRIORITY | START | PLAN END | ACTUAL END | % COMPLETE | STATUS | Project Start | Days to Start | Complete | Incomplete | Slippage | Plan Days | SISA DURASI KONTRAK | BOBOT
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURGENERAL | HIGH | 2024-07-05 | 2025-09-03 | 2025-06-08 | 72.24% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 34 | 307.02 | 117.98 | -87 | 425 | 82 | 5
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEMBERSIHAN LAHAN | PEMBERSIHAN LAHAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEMBERSIHAN LAHAN | LOW | 2024-07-05 | 2024-08-25 | 2025-06-08 |  | Selesai | 2024-06-01 | 34 | 0 | 51 | 287 | 51 | -293 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | LAND GRADING GALIAN & BUANGAN | LAND GRADING GALIAN & BUANGAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURLAND GRADING GALIAN & BUANGAN | HIGH | 2024-08-11 | 2025-01-12 | 2025-06-08 | 78.77% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 71 | 121.3058 | 32.6942 | 147 | 154 | -153 | 1.8587
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN PEKERASAAN JALAN MASUK | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN PEKERASAAN JALAN MASUK | LOW | 2024-09-30 | 2025-02-09 | 2025-06-08 | 0% | Tunda | 2024-06-01 | 121 | 0 | 132 | 119 | 132 | -125 | 0.79195
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN PEKERASAAN JALAN KAWASAN & AREA‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN PEKERASAAN JALAN KAWASAN & AREA‐ | LOW | 2025-03-10 | 2025-04-08 | 2025-06-08 | 12.46% | Tunda | 2024-06-01 | 282 | 3.6134 | 25.3866 | 61 | 29 | -67 | 1.8582
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN DRAINASE JALAN MASUK & KAWASAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN DRAINASE JALAN MASUK & KAWASAN | MEDIUM | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-06-08 | 28.07% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 310 | 7.5789 | 19.4211 | 35 | 27 | -41 | 0.4507
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN DRAINASE IPAL & PANEN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN DRAINASE IPAL & PANEN | LOW | 2025-05-05 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 19.45% | Tunda | 2024-06-01 | 338 | 5.2515 | 21.7485 | 7 | 27 | -13 | 6.4714
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PAGAR PANEL | PAGAR PANEL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPAGAR PANEL | MEDIUM | 2024-08-26 | 2025-05-04 | 2025-06-08 | 32.76% | Tunda | 2024-06-01 | 86 | 82.2276 | 168.7724 | 35 | 251 | -41 | 2.1938
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | SEA WATER INTAKE | SEA WATER INTAKE | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURSEA WATER INTAKE | MEDIUM | 2024-09-23 | 2024-12-22 | 2025-06-08 | 45.72% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 114 | 41.148 | 48.852 | 168 | 90 | -174 | 1.4899
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | POND (12 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPOND (12 unit) | LOW | 2024-07-22 | 2025-06-22 | 2025-06-08 | 1.21% | Terlambat | 2024-06-01 | 51 | 4.0535 | 330.9465 | -14 | 335 | 9 | 33.0584
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | NURSERY POND (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURNURSERY POND (4 unit) | LOW | 2024-12-16 | 2025-06-22 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 0 | 188 | -14 | 188 | 9 | 1.8989
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | SKIMER POND (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURSKIMER POND (4 unit) | LOW | 2024-10-21 | 2025-02-16 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 142 | 0 | 118 | 112 | 118 | -118 | 0.61599
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | CONTROL ROOM & BLOWER (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURCONTROL ROOM & BLOWER (4 unit) | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-13 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0 | 62 | 56 | 62 | -62 | 0.42275
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTUROPERATOR HOUSE (2 unit) | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-20 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0 | 69 | 49 | 69 | -55 | 0.054312
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | IPAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURIPAL | MEDIUM | 2024-07-22 | 2025-05-11 | 2025-06-08 | 42.8% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 51 | 125.404 | 167.596 | 28 | 293 | -34 | 0.74005
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURRESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 331 | 0 | 13 | 28 | 13 | -34 | 0.17748
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DEEPWELL PUMP ROOM (DWP) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURDEEPWELL PUMP ROOM (DWP) | HIGH | 2024-11-11 | 2025-02-09 | 2025-06-08 | 99.97% | Tunda | 2024-06-01 | 163 | 89.973 | 0.027 | 119 | 90 | -125 | 0.03925
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | PUPMP ROOM SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPUPMP ROOM SWI | LOW | 2025-01-13 | 2025-02-09 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 0 | 27 | 119 | 27 | -125 | 0.049777
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | POWER HOUSE & WEEKLY TANK | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPOWER HOUSE & WEEKLY TANK | LOW | 2024-10-21 | 2025-05-04 | 2025-06-08 | 12.21% | Tunda | 2024-06-01 | 142 | 23.8095 | 171.1905 | 35 | 195 | -41 | 1.9867
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | OFFSHORE AREA | PLATFORM RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPLATFORM RESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2024-12-16 | 2025-06-15 | 2025-06-08 | 9.69% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 17.5389 | 163.4611 | -7 | 181 | 2 | 8.0827
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | OFFSHORE AREA | TANGGA AKSES AREA RESEARCH CENTER ROOM (DERMA‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURTANGGA AKSES AREA RESEARCH CENTER ROOM (DERMA‐ | LOW | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 359 | 0 | 20 | -7 | 20 | 2 | 0.048862
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | POND AREA | CONTROL ROOM & BLOWER HOUSE (4 UNIT)‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURCONTROL ROOM & BLOWER HOUSE (4 UNIT)‐ | LOW | 2025-02-24 | 2025-04-20 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 268 | 0 | 55 | 49 | 55 | -55 | 0.22891
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 UNIT)‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTUROPERATOR HOUSE (2 UNIT)‐ | LOW | 2024-12-23 | 2025-04-13 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 205 | 0 | 111 | 56 | 111 | -62 | 0.074967
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | POWER HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURPOWER HOUSE | LOW | 2025-01-20 | 2025-06-15 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 233 | 0 | 146 | -7 | 146 | 2 | 0.41565
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURRESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2025-05-12 | 2025-06-22 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 345 | 0 | 41 | -14 | 41 | 9 | 0.34221
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DEEPWELL PUMP ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURDEEPWELL PUMP ROOM | LOW | 2024-08-26 | 2025-01-26 | 2025-06-08 | 20.93% | Tunda | 2024-06-01 | 86 | 32.0229 | 120.9771 | 133 | 153 | -139 | 0.020404
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURPUMP HOUSE SWI | LOW | 2025-02-03 | 2025-03-09 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 247 | 0 | 34 | 91 | 34 | -97 | 0.023371
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALGENERAL | LOW | 2025-01-13 | 2025-06-29 | 2025-06-08 | 4.78% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 7.9826 | 159.0174 | -21 | 167 | 16 | 2.9188
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM & SWI‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALRESEARCH CENTER ROOM & SWI‐ | LOW | 2025-03-17 | 2025-08-03 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 289 | 0 | 139 | -56 | 139 | 51 | 0.11597
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | CONTROL ROOM & BLOWER HOUSE 1 s/d 4 | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALCONTROL ROOM & BLOWER HOUSE 1 s/d 4 | LOW | 2025-02-24 | 2025-04-27 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 268 | 0 | 62 | 42 | 62 | -48 | 0.081748
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | OPERATOR HOUSE 1 s/d 2 | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALOPERATOR HOUSE 1 s/d 2 | LOW | 2025-02-17 | 2025-03-09 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 261 | 0 | 20 | 91 | 20 | -97 | 0.043968
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DEEP WELL PUMP ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALDEEP WELL PUMP ROOM | LOW | 2024-10-14 | 2025-03-09 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 135 | 0 | 146 | 91 | 146 | -97 | 0.012092
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | POWER HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALPOWER HOUSE | LOW | 2024-12-23 | 2025-01-26 | 2025-06-08 | 10.56% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 205 | 3.5904 | 30.4096 | 133 | 34 | -139 | 2.2129
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | POND | GENERAL AREA POND | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALGENERAL AREA POND | LOW | 2025-02-10 | 2025-05-11 | 2025-06-08 | 21.91% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 19.719 | 70.281 | 28 | 90 | -34 | 0.7164
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | POND | POND BLOCK 1‐C.1 s/d 2‐C.2 (typical) | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALPOND BLOCK 1‐C.1 s/d 2‐C.2 (typical) | LOW | 2024-12-16 | 2025-08-10 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 0 | 237 | -63 | 237 | 58 | 2.7883
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | AIR BERSIH | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALAIR BERSIH | HIGH | 2024-07-08 | 2025-08-10 | 2025-06-08 | 84.6% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 37 | 336.708 | 61.292 | -63 | 398 | 58 | 0.24445
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | SEA WATER | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALSEA WATER | MEDIUM | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-06-08 | 28.98% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 7.8246 | 19.1754 | 35 | 27 | -41 | 1.3834
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | GALIAN & TIMBUNAN PIPA | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALGALIAN & TIMBUNAN PIPA | LOW | 2025-04-07 | 2025-04-20 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 0 | 13 | 49 | 13 | -55 | 0.39134
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | POWE HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALPOWE HOUSE | LOW | 2025-04-07 | 2025-06-23 | 2025-06-08 | 0.45% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 0.3465 | 76.6535 | -15 | 77 | 10 | 0.10778
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | RESEARCH CENTRE ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALRESEARCH CENTRE ROOM | LOW | 2025-04-07 | 2025-06-22 | 2025-06-08 | 8.15% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 6.194 | 69.806 | -14 | 76 | 9 | 0.0082318
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | IPAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALIPAL | LOW | 2024-09-09 | 2025-04-27 | 2025-06-08 | 20.58% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 100 | 47.334 | 182.666 | 42 | 230 | -48 | 0.063041
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | RESERVOIR SEA WATER INTAKE | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALRESERVOIR SEA WATER INTAKE | LOW | 2025-02-10 | 2025-03-09 | 2025-06-08 | 20.19% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 5.4513 | 21.5487 | 91 | 27 | -97 | 0.035387
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | NURSERY POND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALNURSERY POND (4 UNIT) | LOW | 2024-12-16 | 2025-06-22 | 2025-06-08 | 16.6% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 31.208 | 156.792 | -14 | 188 | 9 | 0.58542
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | MAIN POND (12 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALMAIN POND (12 UNIT) | MEDIUM | 2024-07-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 28.09% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 37 | 94.1015 | 240.8985 | 0 | 335 | -6 | 18.9643
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | PROBIOTIK P[OND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALPROBIOTIK P[OND (4 UNIT) | LOW | 2025-01-13 | 2025-03-09 | 2025-06-08 | 7.68% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 4.224 | 50.776 | 91 | 55 | -97 | 0.021883
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | SKIMMER POND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALSKIMMER POND (4 UNIT) | MEDIUM | 2025-01-13 | 2025-02-09 | 2025-06-08 | 25.32% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 6.8364 | 20.1636 | 119 | 27 | -125 | 0.10434
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | CONTROL ROOM (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALCONTROL ROOM (4 UNIT) | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-27 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0 | 76 | 42 | 76 | -48 | 1.65
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALOPERATOR HOUSE (2 UNIT) | LOW | 2025-04-07 | 2025-06-15 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 0 | 69 | -7 | 69 | 2 | 0.014876
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | GALIAN & TIM BUNAN PIPA (4 AREA) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALGALIAN & TIM BUNAN PIPA (4 AREA) | LOW | 2025-05-05 | 2025-06-29 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 338 | 0 | 55 | -21 | 55 | 16 | 0.067955
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | OFFSHORE AREA | TRESTLE RESEARCH CENTRE ROOM & PLATFORM SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALTRESTLE RESEARCH CENTRE ROOM & PLATFORM SWI | LOW | 2025-02-10 | 2025-03-09 | 2025-06-08 | 0.98% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0.2646 | 26.7354 | 91 | 27 | -97 | 0.24341
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGENERAL | MEDIUM | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 46.68% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 198.8568 | 227.1432 | -126 | 426 | 121 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 100% | Selesai | 2024-08-01 | 11 | 426 | 0 | -126 | 426 | 121 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURFEED WAREHOUSE | HIGH | 2024-10-01 | 2025-03-12 | 2025-06-08 | 70.36% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 61 | 113.9832 | 48.0168 | 88 | 162 | -94 | 7.3157
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURLABORATORIUM | MEDIUM | 2025-03-10 | 2025-05-21 | 2025-06-08 | 35.83% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 221 | 25.7976 | 46.2024 | 18 | 72 | -24 | 1.2678
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WATER TOWER 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWATER TOWER 1 | HIGH | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-06-08 | 100% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 249 | 7 | 0 | 55 | 7 | -61 | 0.90362
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WATER TOWER 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWATER TOWER 1 | HIGH | 2025-02-10 | 2025-05-14 | 2025-06-08 | 100% | Terlambat | 2024-08-01 | 193 | 93 | 0 | 25 | 93 | -31 | 0.90362
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD TOWER | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD TOWER | MEDIUM | 2025-03-31 | 2025-05-10 | 2025-06-08 | 28.55% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 242 | 11.4203 | 28.5797 | 29 | 40 | -35 | 0.90362
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURKANTIN | HIGH | 2024-10-14 | 2025-03-22 | 2025-06-08 | 91.28% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 74 | 145.1352 | 13.8648 | 78 | 159 | -84 | 1.5819
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-02-24 | 2025-04-30 | 2025-06-08 | 7.187% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 207 | 4.6719 | 60.3281 | 39 | 65 | -45 | 1.2842
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWORKSHOP | HIGH | 2024-10-01 | 2024-12-21 | 2025-06-08 | 95.96% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 61 | 77.7276 | 3.2724 | 169 | 81 | -175 | 6.1842
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURPUMP HOUSE | HIGH | 2024-12-02 | 2025-04-18 | 2025-06-08 | 64.44% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 123 | 88.2828 | 48.7172 | 51 | 137 | -57 | 0.94074
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURDORMITORY FEMALE | HIGH | 2024-10-01 | 2025-03-21 | 2025-06-08 | 62.33% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 61 | 106.5843 | 64.4157 | 79 | 171 | -85 | 1.2317
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURDORMITORY MALE | LOW | 2024-10-28 | 2025-02-20 | 2025-06-08 | 15.86% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 88 | 18.239 | 96.761 | 108 | 115 | -114 | 4.3412
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GAZEBOO | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGAZEBOO | LOW | 2025-01-06 | 2025-01-26 | 2025-06-08 | 16.84% | Terlambat | 2024-08-01 | 158 | 3.368 | 16.632 | 133 | 20 | -139 | 0.012874
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGARDU HUB | LOW | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 2025-06-08 | 12.41% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 242 | 5.8327 | 41.1673 | 22 | 47 | -28 | 0.87756
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWEIGHT HOUSE | MEDIUM | 2025-02-03 | 2025-05-09 | 2025-06-08 | 46.58% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 186 | 44.251 | 50.749 | 30 | 95 | -36 | 5.6464
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTUROFFICE | HIGH | 2024-10-01 | 2024-12-26 | 2025-06-08 | 78.08% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 61 | 67.1488 | 18.8512 | 164 | 86 | -170 | 3.3921
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | TPS | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURTPS | LOW | 2025-03-24 | 2025-04-12 | 2025-06-08 | 12.44% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 235 | 2.3636 | 16.6364 | 57 | 19 | -63 | 1.1565
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | MAIN GATE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURMAIN GATE | LOW | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 116 | 0 | 36 | 159 | 36 | -165 | 0.35948
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURVVIP HOUSE | LOW | 2024-12-30 | 2025-05-11 | 2025-06-08 | 11.5% | Terlambat | 2024-08-01 | 151 | 15.18 | 116.82 | 28 | 132 | -34 | 7.3681
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURLABORATORIUM | LOW | 2025-04-14 | 2025-05-18 | 2025-06-08 | 8.17% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 256 | 2.7778 | 31.2222 | 21 | 34 | -27 | 1.9262
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURFEED WAREHOUSE | LOW | 2025-02-24 | 2025-03-29 | 2025-06-08 | 14.41% | Terlambat | 2024-08-01 | 207 | 4.7553 | 28.2447 | 71 | 33 | -77 | 2.6948
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURDORMITORY MALE | LOW | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 2025-06-08 | 8.22% | Terlambat | 2024-08-01 | 137 | 1.8906 | 21.1094 | 151 | 23 | -157 | 7.1456
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURKANTIN | MEDIUM | 2024-12-16 | 2024-12-29 | 2025-06-08 | 39.4% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 137 | 5.122 | 7.878 | 161 | 13 | -167 | 2.1251
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURWORKSHOP | HIGH | 2024-11-04 | 2024-11-24 | 2025-06-08 | 63.17% | Terlambat | 2024-08-01 | 95 | 12.634 | 7.366 | 196 | 20 | -202 | 2.2141
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2024-11-18 | 2024-12-08 | 2025-06-08 | 4.05% | Terlambat | 2024-08-01 | 109 | 0.81 | 19.19 | 182 | 20 | -188 | 2.1434
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTUROFFICE | MEDIUM | 2025-01-27 | 2024-02-23 | 2025-06-08 | 41.43% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 179 | -140.4477 | -198.5523 | 471 | -339 | -477 | 4.2092
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURWEIGHT HOUSE | LOW | 2025-04-14 | 2025-05-11 | 2025-06-08 | 21.69% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 256 | 5.8563 | 21.1437 | 28 | 27 | -34 | 0.67907
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GAZEBOO (BY VENDOR) | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGAZEBOO (BY VENDOR) | LOW | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 123 | 0 | 6 | 182 | 6 | -188 | 0.37058
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURPUMP HOUSE | MEDIUM | 2025-01-13 | 2025-02-09 | 2025-06-08 | 58.79% | Terlambat | 2024-08-01 | 165 | 15.8733 | 11.1267 | 119 | 27 | -125 | 0.46783
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURDORMITORY FEMALE | MEDIUM | 2024-10-21 | 2024-11-17 | 2025-06-08 | 44.25% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 81 | 11.9475 | 15.0525 | 203 | 27 | -209 | 2.1434
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 100% | Selesai | 2024-08-01 | 11 | 426 | 0 | -126 | 426 | 121 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | TPS | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURTPS | LOW | 2025-01-20 | 2025-02-16 | 2025-06-08 | 16.26% | Terlambat | 2024-08-01 | 172 | 4.3902 | 22.6098 | 112 | 27 | -118 | 0.6683
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | MAIN GATE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURMAIN GATE | LOW | 2024-10-14 | 2024-11-10 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 74 | 0 | 27 | 210 | 27 | -216 | 0.4509
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGARDU HUB | LOW | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 2025-06-08 | 8.12% | Terlambat | 2024-08-01 | 88 | 2.1924 | 24.8076 | 196 | 27 | -202 | 0.47544
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURVVIP HOUSE | LOW | 2024-12-16 | 2025-02-09 | 2025-06-08 | 9.14% | Terlambat | 2024-08-01 | 137 | 5.027 | 49.973 | 119 | 55 | -125 | 7.4012
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALLABORATORIUM | LOW | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 277 | 0 | 6 | 28 | 6 | -34 | 0.1253
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALDORMITORY MALE | LOW | 2024-10-14 | 2024-10-27 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 74 | 0 | 13 | 224 | 13 | -230 | 0.53564
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALKANTIN | LOW | 2025-02-24 | 2025-03-30 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 207 | 0 | 34 | 70 | 34 | -76 | 0.31366
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-03-31 | 2025-03-30 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 242 | 0 | -1 | 70 | -1 | -76 | 0.15028
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALOFFICE | LOW | 2025-02-03 | 2025-02-16 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 186 | 0 | 13 | 112 | 13 | -118 | 0.16406
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALDORMITORY FEMALE | LOW | 2024-12-09 | 2024-12-22 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 130 | 0 | 13 | 168 | 13 | -174 | 0.15028
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUARD HOUSE 1 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | WATER TOWER POND AREA | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALWATER TOWER POND AREA | LOW | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 207 | 0 | 14 | 90 | 14 | -96 | 0.41311
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | WATER TOWER FACILITY AREA | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALWATER TOWER FACILITY AREA | LOW | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 207 | 0 | 14 | 90 | 14 | -96 | 0.41311
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALVVIP HOUSE | LOW | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 256 | 0 | 6 | 49 | 6 | -55 | 0.71591
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALVVIP HOUSE | LOW | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 2025-06-08 | 24.28% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 256 | 1.4568 | 4.5432 | 49 | 6 | -55 | 1.1364
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALKANTIN | LOW | 2025-01-13 | 2025-01-26 | 2025-06-08 | 22.28% | Terlambat | 2024-08-01 | 165 | 2.8964 | 10.1036 | 133 | 13 | -139 | 0.86889
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALLABORATORIUM | MEDIUM | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 2025-06-08 | 27.02% | Terlambat | 2024-08-01 | 179 | 3.7828 | 10.2172 | 118 | 14 | -124 | 1.9102
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALOFFICE | LOW | 2025-04-21 | 2025-05-11 | 2025-06-08 | 20.08% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 263 | 4.016 | 15.984 | 28 | 20 | -34 | 2.3615
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 100% | Selesai | 2024-08-01 | 11 | 426 | 0 | -126 | 426 | 121 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-08 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -126 | 426 | 121 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALWORKSHOP | MEDIUM | 2025-01-06 | 2025-01-19 | 2025-06-08 | 25.43% | Terlambat | 2024-08-01 | 158 | 3.3059 | 9.6941 | 140 | 13 | -146 | 1.2773
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALFEED WAREHOUSE | MEDIUM | 2025-03-17 | 2025-03-30 | 2025-06-08 | 26.07% | Terlambat | 2024-08-01 | 228 | 3.3891 | 9.6109 | 70 | 13 | -76 | 1.3022
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALDORMITORY MALE | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-20 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 193 | 0 | 69 | 49 | 69 | -55 | 2.2106
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALWEIGHT HOUSE | MEDIUM | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 2025-06-08 | 25.93% | Terlambat | 2024-08-01 | 172 | 5.4453 | 15.5547 | 118 | 21 | -124 | 0.9409
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GAZEBOO | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGAZEBOO | MEDIUM | 2025-04-14 | 2025-04-27 | 2025-06-08 | 30% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 256 | 3.9 | 9.1 | 42 | 13 | -48 | 0.8322
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-06-08 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 242 | 0 | 27 | 42 | 27 | -48 | 1.143
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALDORMITORY FEMALE | LOW | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-06-08 | 24.25% | Terlambat | 2024-08-01 | 193 | 1.455 | 4.545 | 112 | 6 | -118 | 0.65729
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALPUMP HOUSE | LOW | 2024-03-17 | 2025-03-20 | 2025-06-08 | 24.97% | Terlambat | 2024-08-01 | -137 | 91.8896 | 276.1104 | 80 | 368 | -86 | 1.1354
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGARDU HUB | MEDIUM | 2025-04-14 | 2025-05-25 | 2025-06-08 | 30% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 256 | 12.3 | 28.7 | 14 | 41 | -20 | 0.45616