## BASE DATA (wajib update)
NO | KONTRAK | NOMOR DOKUMEN & NO. KONTRAK | JENIS PEKERJAAN | AREA PEKERJAAN | SUB AREA PEKERJAAN | CONCATE PEKERJAAN | PRIORITY | START | PLAN END | ACTUAL END | % COMPLETE | STATUS | Project Start | Days to Start | Complete | Incomplete | Slippage | Plan Days | SISA DURASI KONTRAK | BOBOT
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURGENERAL | HIGH | 2024-07-05 | 2025-09-03 | 2025-08-31 | 75.34% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 34 | 320.195 | 104.805 | -3 | 425 | -3 | 5
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEMBERSIHAN LAHAN | PEMBERSIHAN LAHAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEMBERSIHAN LAHAN | LOW | 2024-07-05 | 2024-08-25 | 2025-08-31 |  | Selesai | 2024-06-01 | 34 | 0 | 51 | 371 | 51 | -377 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | LAND GRADING GALIAN & BUANGAN | LAND GRADING GALIAN & BUANGAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURLAND GRADING GALIAN & BUANGAN | HIGH | 2024-08-11 | 2025-01-12 | 2025-08-31 | 78.78% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 71 | 121.3212 | 32.6788 | 231 | 154 | -237 | 1.8587
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN PEKERASAAN JALAN MASUK | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN PEKERASAAN JALAN MASUK | LOW | 2024-09-30 | 2025-02-09 | 2025-08-31 | 0% | Tunda | 2024-06-01 | 121 | 0 | 132 | 203 | 132 | -209 | 0.79195
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN PEKERASAAN JALAN KAWASAN & AREA‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN PEKERASAAN JALAN KAWASAN & AREA‐ | LOW | 2025-03-10 | 2025-04-08 | 2025-08-31 | 12.46% | Tunda | 2024-06-01 | 282 | 3.6134 | 25.3866 | 145 | 29 | -151 | 1.8582
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN DRAINASE JALAN MASUK & KAWASAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN DRAINASE JALAN MASUK & KAWASAN | MEDIUM | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-08-31 | 35.59% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 310 | 9.6093 | 17.3907 | 119 | 27 | -125 | 0.4507
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN DRAINASE IPAL & PANEN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN DRAINASE IPAL & PANEN | LOW | 2025-05-05 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 19.87% | Tunda | 2024-06-01 | 338 | 5.3649 | 21.6351 | 91 | 27 | -97 | 6.4714
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PAGAR PANEL | PAGAR PANEL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPAGAR PANEL | MEDIUM | 2024-08-26 | 2025-05-04 | 2025-08-31 | 51.64% | Tunda | 2024-06-01 | 86 | 129.6164 | 121.3836 | 119 | 251 | -125 | 2.1938
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | SEA WATER INTAKE | SEA WATER INTAKE | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURSEA WATER INTAKE | MEDIUM | 2024-09-23 | 2024-12-22 | 2025-08-31 | 45.72% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 114 | 41.148 | 48.852 | 252 | 90 | -258 | 1.4899
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | POND (12 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPOND (12 unit) | LOW | 2024-07-22 | 2025-06-22 | 2025-08-31 | 9.46% | Terlambat | 2024-06-01 | 51 | 31.691 | 303.309 | 70 | 335 | -76 | 33.0584
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | NURSERY POND (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURNURSERY POND (4 unit) | LOW | 2024-12-16 | 2025-06-22 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 0 | 188 | 70 | 188 | -76 | 1.8989
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | SKIMER POND (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURSKIMER POND (4 unit) | LOW | 2024-10-21 | 2025-02-16 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 142 | 0 | 118 | 196 | 118 | -202 | 0.61599
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | CONTROL ROOM & BLOWER (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURCONTROL ROOM & BLOWER (4 unit) | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-13 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0 | 62 | 140 | 62 | -146 | 0.42275
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTUROPERATOR HOUSE (2 unit) | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-20 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0 | 69 | 133 | 69 | -139 | 0.054312
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | IPAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURIPAL | MEDIUM | 2024-07-22 | 2025-05-11 | 2025-08-31 | 43.85% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 51 | 128.4805 | 164.5195 | 112 | 293 | -118 | 0.74005
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURRESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 331 | 0 | 13 | 112 | 13 | -118 | 0.17748
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DEEPWELL PUMP ROOM (DWP) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURDEEPWELL PUMP ROOM (DWP) | HIGH | 2024-11-11 | 2025-02-09 | 2025-08-31 | 99.97% | Tunda | 2024-06-01 | 163 | 89.973 | 0.027 | 203 | 90 | -209 | 0.03925
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | PUPMP ROOM SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPUPMP ROOM SWI | LOW | 2025-01-13 | 2025-02-09 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 0 | 27 | 203 | 27 | -209 | 0.049777
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | POWER HOUSE & WEEKLY TANK | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPOWER HOUSE & WEEKLY TANK | LOW | 2024-10-21 | 2025-05-04 | 2025-08-31 | 15.77% | Tunda | 2024-06-01 | 142 | 30.7515 | 164.2485 | 119 | 195 | -125 | 1.9867
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | OFFSHORE AREA | PLATFORM RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPLATFORM RESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2024-12-16 | 2025-06-15 | 2025-08-31 | 12.9% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 23.349 | 157.651 | 77 | 181 | -83 | 8.0827
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | OFFSHORE AREA | TANGGA AKSES AREA RESEARCH CENTER ROOM (DERMA‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURTANGGA AKSES AREA RESEARCH CENTER ROOM (DERMA‐ | LOW | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 359 | 0 | 20 | 77 | 20 | -83 | 0.048862
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | POND AREA | CONTROL ROOM & BLOWER HOUSE (4 UNIT)‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURCONTROL ROOM & BLOWER HOUSE (4 UNIT)‐ | LOW | 2025-02-24 | 2025-04-20 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 268 | 0 | 55 | 133 | 55 | -139 | 0.22891
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 UNIT)‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTUROPERATOR HOUSE (2 UNIT)‐ | LOW | 2024-12-23 | 2025-04-13 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 205 | 0 | 111 | 140 | 111 | -146 | 0.074967
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | POWER HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURPOWER HOUSE | LOW | 2025-01-20 | 2025-06-15 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 233 | 0 | 146 | 77 | 146 | -83 | 0.41565
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURRESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2025-05-12 | 2025-06-22 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 345 | 0 | 41 | 70 | 41 | -76 | 0.34221
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DEEPWELL PUMP ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURDEEPWELL PUMP ROOM | LOW | 2024-08-26 | 2025-01-26 | 2025-08-31 | 20.93% | Tunda | 2024-06-01 | 86 | 32.0229 | 120.9771 | 217 | 153 | -223 | 0.020404
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURPUMP HOUSE SWI | LOW | 2025-02-03 | 2025-03-09 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 247 | 0 | 34 | 175 | 34 | -181 | 0.023371
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALGENERAL | LOW | 2025-01-13 | 2025-06-29 | 2025-08-31 | 4.78% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 7.9826 | 159.0174 | 63 | 167 | -69 | 2.9188
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM & SWI‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALRESEARCH CENTER ROOM & SWI‐ | LOW | 2025-03-17 | 2025-08-03 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 289 | 0 | 139 | 28 | 139 | -34 | 0.11597
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | CONTROL ROOM & BLOWER HOUSE 1 s/d 4 | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALCONTROL ROOM & BLOWER HOUSE 1 s/d 4 | LOW | 2025-02-24 | 2025-04-27 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 268 | 0 | 62 | 126 | 62 | -132 | 0.081748
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | OPERATOR HOUSE 1 s/d 2 | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALOPERATOR HOUSE 1 s/d 2 | LOW | 2025-02-17 | 2025-03-09 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 261 | 0 | 20 | 175 | 20 | -181 | 0.043968
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DEEP WELL PUMP ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALDEEP WELL PUMP ROOM | LOW | 2024-10-14 | 2025-03-09 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 135 | 0 | 146 | 175 | 146 | -181 | 0.012092
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | POWER HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALPOWER HOUSE | LOW | 2024-12-23 | 2025-01-26 | 2025-08-31 | 10.56% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 205 | 3.5904 | 30.4096 | 217 | 34 | -223 | 2.2129
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | POND | GENERAL AREA POND | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALGENERAL AREA POND | LOW | 2025-02-10 | 2025-05-11 | 2025-08-31 | 21.91% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 19.719 | 70.281 | 112 | 90 | -118 | 0.7164
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | POND | POND BLOCK 1‐C.1 s/d 2‐C.2 (typical) | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALPOND BLOCK 1‐C.1 s/d 2‐C.2 (typical) | LOW | 2024-12-16 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 0 | 237 | 21 | 237 | -27 | 2.7883
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | AIR BERSIH | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALAIR BERSIH | HIGH | 2024-07-08 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 84.6% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 37 | 336.708 | 61.292 | 21 | 398 | -27 | 0.24445
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | SEA WATER | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALSEA WATER | MEDIUM | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-08-31 | 33.68% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 9.0936 | 17.9064 | 119 | 27 | -125 | 1.3834
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | GALIAN & TIMBUNAN PIPA | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALGALIAN & TIMBUNAN PIPA | LOW | 2025-04-07 | 2025-04-20 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 0 | 13 | 133 | 13 | -139 | 0.39134
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | POWE HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALPOWE HOUSE | LOW | 2025-04-07 | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 0.45% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 0.3465 | 76.6535 | 69 | 77 | -75 | 0.10778
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | RESEARCH CENTRE ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALRESEARCH CENTRE ROOM | LOW | 2025-04-07 | 2025-06-22 | 2025-08-31 | 8.15% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 6.194 | 69.806 | 70 | 76 | -76 | 0.0082318
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | IPAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALIPAL | LOW | 2024-09-09 | 2025-04-27 | 2025-08-31 | 20.58% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 100 | 47.334 | 182.666 | 126 | 230 | -132 | 0.063041
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | RESERVOIR SEA WATER INTAKE | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALRESERVOIR SEA WATER INTAKE | LOW | 2025-02-10 | 2025-03-09 | 2025-08-31 | 20.19% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 5.4513 | 21.5487 | 175 | 27 | -181 | 0.035387
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | NURSERY POND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALNURSERY POND (4 UNIT) | LOW | 2024-12-16 | 2025-06-22 | 2025-08-31 | 23.01% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 43.2588 | 144.7412 | 70 | 188 | -76 | 0.58542
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | MAIN POND (12 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALMAIN POND (12 UNIT) | MEDIUM | 2024-07-08 | 2025-06-08 | 2025-08-31 | 37.67% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 37 | 126.1945 | 208.8055 | 84 | 335 | -90 | 18.9643
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | PROBIOTIK P[OND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALPROBIOTIK P[OND (4 UNIT) | LOW | 2025-01-13 | 2025-03-09 | 2025-08-31 | 7.68% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 4.224 | 50.776 | 175 | 55 | -181 | 0.021883
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | SKIMMER POND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALSKIMMER POND (4 UNIT) | MEDIUM | 2025-01-13 | 2025-02-09 | 2025-08-31 | 44.63% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 12.0501 | 14.9499 | 203 | 27 | -209 | 0.10434
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | CONTROL ROOM (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALCONTROL ROOM (4 UNIT) | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-27 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0 | 76 | 126 | 76 | -132 | 1.65
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALOPERATOR HOUSE (2 UNIT) | LOW | 2025-04-07 | 2025-06-15 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 0 | 69 | 77 | 69 | -83 | 0.014876
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | GALIAN & TIM BUNAN PIPA (4 AREA) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALGALIAN & TIM BUNAN PIPA (4 AREA) | LOW | 2025-05-05 | 2025-06-29 | 2025-08-31 | 7.27% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 338 | 3.9985 | 51.0015 | 63 | 55 | -69 | 0.067955
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | OFFSHORE AREA | TRESTLE RESEARCH CENTRE ROOM & PLATFORM SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALTRESTLE RESEARCH CENTRE ROOM & PLATFORM SWI | LOW | 2025-02-10 | 2025-03-09 | 2025-08-31 | 0.98% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0.2646 | 26.7354 | 175 | 27 | -181 | 0.24341
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGENERAL | MEDIUM | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 58.09% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 247.4634 | 178.5366 | -42 | 426 | 37 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 100% | Selesai | 2024-08-01 | 11 | 426 | 0 | -42 | 426 | 37 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURFEED WAREHOUSE | HIGH | 2025-04-15 | 2025-06-08 | 2025-08-31 | 100% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 257 | 54 | 0 | 84 | 54 | -90 | 7.3157
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURLABORATORIUM | HIGH | 2025-04-15 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 85.97% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 257 | 88.5491 | 14.4509 | 35 | 103 | -41 | 1.2678
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WATER TOWER 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWATER TOWER 1 | HIGH | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 2025-08-31 | 100% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 277 | 20 | 0 | 98 | 20 | -104 | 0.90362
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WATER TOWER 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWATER TOWER 1 | HIGH | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 2025-08-31 | 100% | Terlambat | 2024-08-01 | 277 | 20 | 0 | 98 | 20 | -104 | 0.90362
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD TOWER | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD TOWER | MEDIUM | 2025-04-21 | 2025-06-15 | 2025-08-31 | 29.82% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 263 | 16.401 | 38.599 | 77 | 55 | -83 | 0.90362
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURKANTIN | HIGH | 2025-04-21 | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 99.27% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 263 | 89.343 | 0.657 | 42 | 90 | -48 | 1.5819
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURFAMILY STAFF HOUSE | MEDIUM | 2025-04-21 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 25.73% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 263 | 32.1625 | 92.8375 | 7 | 125 | -13 | 1.2842
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWORKSHOP | HIGH | 2025-04-28 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 100% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 270 | 90 | 0 | 35 | 90 | -41 | 6.1842
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURPUMP HOUSE | HIGH | 2025-05-05 | 2025-07-13 | 2025-08-31 | 85.83% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 277 | 59.2227 | 9.7773 | 49 | 69 | -55 | 0.94074
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURDORMITORY FEMALE | HIGH | 2025-04-28 | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 98.79% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 270 | 109.6569 | 1.3431 | 14 | 111 | -20 | 1.2317
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURDORMITORY MALE | LOW | 2024-10-28 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 17.52% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 88 | 50.1072 | 235.8928 | 21 | 286 | -27 | 4.3412
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GAZEBOO | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGAZEBOO | HIGH | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 2025-08-31 | 100% | Terlambat | 2024-08-01 | 305 | 20 | 0 | 70 | 20 | -76 | 0.012874
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGARDU HUB | LOW | 2025-04-15 | 2025-05-17 | 2025-08-31 | 12.41% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 257 | 3.9712 | 28.0288 | 106 | 32 | -112 | 0.87756
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWEIGHT HOUSE | HIGH | 2025-05-05 | 2025-07-13 | 2025-08-31 | 91.18% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 277 | 62.9142 | 6.0858 | 49 | 69 | -55 | 5.6464
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTUROFFICE | HIGH | 2025-04-15 | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 100% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 257 | 95.9992 | 0.000768 | 42 | 96 | -48 | 3.3921
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | TPS | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURTPS | HIGH | 2025-05-05 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 76.27% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 277 | 73.9819 | 23.0181 | 21 | 97 | -27 | 1.1565
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | MAIN GATE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURMAIN GATE | LOW | 2025-04-28 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 0.3225% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 270 | 0.3741 | 115.6259 | 9 | 116 | -15 | 0.35948
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-07-13 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 335 | 49 | 335 | -55 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURVVIP HOUSE | LOW | 2025-04-15 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 13.28% | Terlambat | 2024-08-01 | 257 | 18.3264 | 119.6736 | 0 | 138 | -6 | 7.3681
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURLABORATORIUM | HIGH | 2025-07-21 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 70.68% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 354 | 24.0312 | 9.9688 | 7 | 34 | -13 | 1.9262
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURFEED WAREHOUSE | HIGH | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 2025-08-31 | 84.15% | Terlambat | 2024-08-01 | 291 | 15.147 | 2.853 | 86 | 18 | -92 | 2.6948
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURDORMITORY MALE | LOW | 2025-06-30 | 2025-09-07 | 2025-08-31 | 14.46% | Terlambat | 2024-08-01 | 333 | 9.9774 | 59.0226 | -7 | 69 | 2 | 7.1456
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURKANTIN | HIGH | 2025-06-16 | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 81.53% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 319 | 50.5486 | 11.4514 | 14 | 62 | -20 | 2.1251
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURWORKSHOP | HIGH | 2025-06-23 | 2024-08-10 | 2025-08-31 | 91.21% | Terlambat | 2024-08-01 | 326 | -289.1357 | -27.8643 | 386 | -317 | -392 | 2.2141
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 7.58% | Terlambat | 2024-08-01 | 340 | 6.443 | 78.557 | -30 | 85 | 25 | 2.1434
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTUROFFICE | HIGH | 2025-06-16 | 2025-08-03 | 2025-08-31 | 87.19% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 319 | 41.8512 | 6.1488 | 28 | 48 | -34 | 4.2092
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURWEIGHT HOUSE | HIGH | 2025-06-09 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 87.16% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 312 | 41.8368 | 6.1632 | 35 | 48 | -41 | 0.67907
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GAZEBOO (BY VENDOR) | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGAZEBOO (BY VENDOR) | LOW | 2025-06-23 | 2025-07-06 | 2025-08-31 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 326 | 0 | 13 | 56 | 13 | -62 | 0.37058
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURPUMP HOUSE | HIGH | 2025-05-19 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 86.22% | Terlambat | 2024-08-01 | 291 | 59.4918 | 9.5082 | 35 | 69 | -41 | 0.46783
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURDORMITORY FEMALE | HIGH | 2025-07-07 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 71.13% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 340 | -26.3181 | -10.6819 | 92 | -37 | -98 | 2.1434
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 100% | Selesai | 2024-08-01 | 11 | 426 | 0 | -42 | 426 | 37 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | TPS | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURTPS | MEDIUM | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 49.69% | Terlambat | 2024-08-01 | 333 | 30.8078 | 31.1922 | 0 | 62 | -6 | 0.6683
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | MAIN GATE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURMAIN GATE | LOW | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 0.6845% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 319 | 0.23273 | 33.7673 | 42 | 34 | -48 | 0.4509
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGARDU HUB | LOW | 2025-06-02 | 2025-07-13 | 2025-08-31 | 8.12% | Terlambat | 2024-08-01 | 305 | 3.3292 | 37.6708 | 49 | 41 | -55 | 0.47544
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURVVIP HOUSE | LOW | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 9.85% | Terlambat | 2024-08-01 | 361 | 6.304 | 57.696 | -30 | 64 | 25 | 7.4012
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALLABORATORIUM | LOW | 2025-07-28 | 2025-09-07 | 2025-08-31 | 15.54% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 361 | 6.3714 | 34.6286 | -7 | 41 | 2 | 0.1253
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALDORMITORY MALE | LOW | 2025-07-07 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 6.99% | Terlambat | 2024-08-01 | 340 | 1.398 | 18.602 | 35 | 20 | -41 | 0.53564
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALKANTIN | MEDIUM | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 2025-08-31 | 30.08% | Terlambat | 2024-08-01 | 347 | 6.016 | 13.984 | 28 | 20 | -34 | 0.31366
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-07-28 | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 18.66% | Terlambat | 2024-08-01 | 361 | 3.732 | 16.268 | 14 | 20 | -20 | 0.15028
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALOFFICE | MEDIUM | 2025-06-23 | 2025-07-06 | 2025-08-31 | 34.83% | Terlambat | 2024-08-01 | 326 | 4.5279 | 8.4721 | 56 | 13 | -62 | 0.16406
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALDORMITORY FEMALE | MEDIUM | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 43.1% | Terlambat | 2024-08-01 | 347 | 2.586 | 3.414 | 42 | 6 | -48 | 0.15028
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUARD HOUSE 1 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | WATER TOWER POND AREA | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALWATER TOWER POND AREA | LOW | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 2025-08-31 | 8.48% | Terlambat | 2024-08-01 | 298 | 1.1024 | 11.8976 | 84 | 13 | -90 | 0.41311
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | WATER TOWER FACILITY AREA | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALWATER TOWER FACILITY AREA | LOW | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 2025-08-31 | 8.48% | Terlambat | 2024-08-01 | 298 | 1.1024 | 11.8976 | 84 | 13 | -90 | 0.41311
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALVVIP HOUSE | LOW | 2025-08-04 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 23.98% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 368 | 4.796 | 15.204 | 7 | 20 | -13 | 0.71591
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALVVIP HOUSE | MEDIUM | 2025-09-01 | 2025-09-21 | 2025-08-31 | 44.91% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 396 | 8.982 | 11.018 | -21 | 20 | 16 | 1.1364
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALKANTIN | MEDIUM | 2025-08-25 | 2025-09-14 | 2025-08-31 | 48.92% | Terlambat | 2024-08-01 | 389 | 9.784 | 10.216 | -14 | 20 | 9 | 0.86889
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALLABORATORIUM | HIGH | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 60.95% | Terlambat | 2024-08-01 | 396 | 17.6755 | 11.3245 | -30 | 29 | 25 | 1.9102
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALOFFICE | MEDIUM | 2025-07-07 | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 59.1% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 340 | 7.683 | 5.317 | 42 | 13 | -48 | 2.3615
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 100% | Selesai | 2024-08-01 | 11 | 426 | 0 | -42 | 426 | 37 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-31 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -42 | 426 | 37 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALWORKSHOP | MEDIUM | 2025-08-11 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 56.56% | Terlambat | 2024-08-01 | 375 | 11.312 | 8.688 | 0 | 20 | -6 | 1.2773
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALFEED WAREHOUSE | MEDIUM | 2025-07-07 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 56.91% | Terlambat | 2024-08-01 | 340 | 11.382 | 8.618 | 35 | 20 | -41 | 1.3022
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALDORMITORY MALE | LOW | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 396 | 0 | 29 | -30 | 29 | 25 | 2.2106
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALWEIGHT HOUSE | MEDIUM | 2025-06-16 | 2025-06-29 | 2025-08-31 | 52.31% | Terlambat | 2024-08-01 | 319 | 6.8003 | 6.1997 | 63 | 13 | -69 | 0.9409
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GAZEBOO | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGAZEBOO | MEDIUM | 2025-07-07 | 2025-08-03 | 2025-08-31 | 30% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 340 | 8.1 | 18.9 | 28 | 27 | -34 | 0.8322
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 417 | 0 | 8 | -30 | 8 | 25 | 1.143
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALDORMITORY FEMALE | MEDIUM | 2025-09-01 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 51.34% | Terlambat | 2024-08-01 | 396 | -4.1072 | -3.8928 | 7 | -8 | -13 | 0.65729
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALPUMP HOUSE | MEDIUM | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 51.61% | Terlambat | 2024-08-01 | 361 | 13.9347 | 13.0653 | 7 | 27 | -13 | 1.1354
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGARDU HUB | MEDIUM | 2025-06-30 | 2025-07-13 | 2025-08-31 | 30% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 333 | 3.9 | 9.1 | 49 | 13 | -55 | 0.45616