## BASE DATA (wajib update)
NO | KONTRAK | NOMOR DOKUMEN & NO. KONTRAK | JENIS PEKERJAAN | AREA PEKERJAAN | SUB AREA PEKERJAAN | CONCATE PEKERJAAN | PRIORITY | START | PLAN END | ACTUAL END | % COMPLETE | STATUS | Project Start | Days to Start | Complete | Incomplete | Slippage | Plan Days | SISA DURASI KONTRAK | BOBOT
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURGENERAL | HIGH | 2024-07-05 | 2025-09-03 | 2025-06-29 | 72.24% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 34 | 307.02 | 117.98 | -66 | 425 | 57 | 5
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEMBERSIHAN LAHAN | PEMBERSIHAN LAHAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEMBERSIHAN LAHAN | LOW | 2024-07-05 | 2024-08-25 | 2025-06-29 |  | Selesai | 2024-06-01 | 34 | 0 | 51 | 308 | 51 | -318 | 0
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | LAND GRADING GALIAN & BUANGAN | LAND GRADING GALIAN & BUANGAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURLAND GRADING GALIAN & BUANGAN | HIGH | 2024-08-11 | 2025-01-12 | 2025-06-29 | 78.77% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 71 | 121.3058 | 32.6942 | 168 | 154 | -178 | 1.8587
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN PEKERASAAN JALAN MASUK | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN PEKERASAAN JALAN MASUK | LOW | 2024-09-30 | 2025-02-09 | 2025-06-29 | 0% | Tunda | 2024-06-01 | 121 | 0 | 132 | 140 | 132 | -150 | 0.79195
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN PEKERASAAN JALAN KAWASAN & AREA‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN PEKERASAAN JALAN KAWASAN & AREA‐ | LOW | 2025-03-10 | 2025-04-08 | 2025-06-29 | 12.46% | Tunda | 2024-06-01 | 282 | 3.6134 | 25.3866 | 82 | 29 | -92 | 1.8582
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN DRAINASE JALAN MASUK & KAWASAN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN DRAINASE JALAN MASUK & KAWASAN | MEDIUM | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-06-29 | 34.68% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 310 | 9.3636 | 17.6364 | 56 | 27 | -66 | 0.4507
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PEKERJAAN & DRAINASE | PEKERJAAN DRAINASE IPAL & PANEN | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPEKERJAAN DRAINASE IPAL & PANEN | LOW | 2025-05-05 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 19.87% | Tunda | 2024-06-01 | 338 | 5.3649 | 21.6351 | 28 | 27 | -38 | 6.4714
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PAGAR PANEL | PAGAR PANEL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPAGAR PANEL | MEDIUM | 2024-08-26 | 2025-05-04 | 2025-06-29 | 41.09% | Tunda | 2024-06-01 | 86 | 103.1359 | 147.8641 | 56 | 251 | -66 | 2.1938
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | SEA WATER INTAKE | SEA WATER INTAKE | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURSEA WATER INTAKE | MEDIUM | 2024-09-23 | 2024-12-22 | 2025-06-29 | 45.72% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 114 | 41.148 | 48.852 | 189 | 90 | -199 | 1.4899
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | POND (12 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPOND (12 unit) | LOW | 2024-07-22 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 1.24% | Terlambat | 2024-06-01 | 51 | 4.154 | 330.846 | 7 | 335 | -17 | 33.0584
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | NURSERY POND (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURNURSERY POND (4 unit) | LOW | 2024-12-16 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 0 | 188 | 7 | 188 | -17 | 1.8989
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | SKIMER POND (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURSKIMER POND (4 unit) | LOW | 2024-10-21 | 2025-02-16 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 142 | 0 | 118 | 133 | 118 | -143 | 0.61599
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | CONTROL ROOM & BLOWER (4 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURCONTROL ROOM & BLOWER (4 unit) | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-13 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0 | 62 | 77 | 62 | -87 | 0.42275
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 unit) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTUROPERATOR HOUSE (2 unit) | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-20 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0 | 69 | 70 | 69 | -80 | 0.054312
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | POND AREA | IPAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURIPAL | MEDIUM | 2024-07-22 | 2025-05-11 | 2025-06-29 | 43.85% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 51 | 128.4805 | 164.5195 | 49 | 293 | -59 | 0.74005
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURRESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 331 | 0 | 13 | 49 | 13 | -59 | 0.17748
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DEEPWELL PUMP ROOM (DWP) | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURDEEPWELL PUMP ROOM (DWP) | HIGH | 2024-11-11 | 2025-02-09 | 2025-06-29 | 99.97% | Tunda | 2024-06-01 | 163 | 89.973 | 0.027 | 140 | 90 | -150 | 0.03925
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | PUPMP ROOM SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPUPMP ROOM SWI | LOW | 2025-01-13 | 2025-02-09 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 0 | 27 | 140 | 27 | -150 | 0.049777
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | POWER HOUSE & WEEKLY TANK | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPOWER HOUSE & WEEKLY TANK | LOW | 2024-10-21 | 2025-05-04 | 2025-06-29 | 14.86% | Tunda | 2024-06-01 | 142 | 28.977 | 166.023 | 56 | 195 | -66 | 1.9867
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | OFFSHORE AREA | PLATFORM RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURPLATFORM RESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2024-12-16 | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 9.69% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 17.5389 | 163.4611 | 14 | 181 | -24 | 8.0827
1 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN STRUKTUR | OFFSHORE AREA | TANGGA AKSES AREA RESEARCH CENTER ROOM (DERMA‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN STRUKTURTANGGA AKSES AREA RESEARCH CENTER ROOM (DERMA‐ | LOW | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 359 | 0 | 20 | 14 | 20 | -24 | 0.048862
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | POND AREA | CONTROL ROOM & BLOWER HOUSE (4 UNIT)‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURCONTROL ROOM & BLOWER HOUSE (4 UNIT)‐ | LOW | 2025-02-24 | 2025-04-20 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 268 | 0 | 55 | 70 | 55 | -80 | 0.22891
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 UNIT)‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTUROPERATOR HOUSE (2 UNIT)‐ | LOW | 2024-12-23 | 2025-04-13 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 205 | 0 | 111 | 77 | 111 | -87 | 0.074967
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | POWER HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURPOWER HOUSE | LOW | 2025-01-20 | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 233 | 0 | 146 | 14 | 146 | -24 | 0.41565
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURRESEARCH CENTER ROOM | LOW | 2025-05-12 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 345 | 0 | 41 | 7 | 41 | -17 | 0.34221
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DEEPWELL PUMP ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURDEEPWELL PUMP ROOM | LOW | 2024-08-26 | 2025-01-26 | 2025-06-29 | 20.93% | Tunda | 2024-06-01 | 86 | 32.0229 | 120.9771 | 154 | 153 | -164 | 0.020404
2 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN ARSITEKTURPUMP HOUSE SWI | LOW | 2025-02-03 | 2025-03-09 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 247 | 0 | 34 | 112 | 34 | -122 | 0.023371
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALGENERAL | LOW | 2025-01-13 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 4.78% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 7.9826 | 159.0174 | 0 | 167 | -10 | 2.9188
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | RESEARCH CENTER ROOM & SWI‐ | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALRESEARCH CENTER ROOM & SWI‐ | LOW | 2025-03-17 | 2025-08-03 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 289 | 0 | 139 | -35 | 139 | 26 | 0.11597
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | CONTROL ROOM & BLOWER HOUSE 1 s/d 4 | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALCONTROL ROOM & BLOWER HOUSE 1 s/d 4 | LOW | 2025-02-24 | 2025-04-27 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 268 | 0 | 62 | 63 | 62 | -73 | 0.081748
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | OPERATOR HOUSE 1 s/d 2 | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALOPERATOR HOUSE 1 s/d 2 | LOW | 2025-02-17 | 2025-03-09 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 261 | 0 | 20 | 112 | 20 | -122 | 0.043968
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DEEP WELL PUMP ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALDEEP WELL PUMP ROOM | LOW | 2024-10-14 | 2025-03-09 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 135 | 0 | 146 | 112 | 146 | -122 | 0.012092
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | POWER HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALPOWER HOUSE | LOW | 2024-12-23 | 2025-01-26 | 2025-06-29 | 10.56% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 205 | 3.5904 | 30.4096 | 154 | 34 | -164 | 2.2129
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | POND | GENERAL AREA POND | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALGENERAL AREA POND | LOW | 2025-02-10 | 2025-05-11 | 2025-06-29 | 21.91% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 19.719 | 70.281 | 49 | 90 | -59 | 0.7164
3 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | POND | POND BLOCK 1‐C.1 s/d 2‐C.2 (typical) | PROJECT 1 A PEKERJAAN ELEKTRIKALPOND BLOCK 1‐C.1 s/d 2‐C.2 (typical) | LOW | 2024-12-16 | 2025-08-10 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 0 | 237 | -42 | 237 | 33 | 2.7883
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | AIR BERSIH | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALAIR BERSIH | HIGH | 2024-07-08 | 2025-08-10 | 2025-06-29 | 84.6% | Dalam Proses | 2024-06-01 | 37 | 336.708 | 61.292 | -42 | 398 | 33 | 0.24445
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | SEA WATER | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALSEA WATER | MEDIUM | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-06-29 | 33.68% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 9.0936 | 17.9064 | 56 | 27 | -66 | 1.3834
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | GENERAL | GALIAN & TIMBUNAN PIPA | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALGALIAN & TIMBUNAN PIPA | LOW | 2025-04-07 | 2025-04-20 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 0 | 13 | 70 | 13 | -80 | 0.39134
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | POWE HOUSE | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALPOWE HOUSE | LOW | 2025-04-07 | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 0.45% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 0.3465 | 76.6535 | 6 | 77 | -16 | 0.10778
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | RESEARCH CENTRE ROOM | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALRESEARCH CENTRE ROOM | LOW | 2025-04-07 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 8.15% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 6.194 | 69.806 | 7 | 76 | -17 | 0.0082318
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | IPAL | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALIPAL | LOW | 2024-09-09 | 2025-04-27 | 2025-06-29 | 20.58% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 100 | 47.334 | 182.666 | 63 | 230 | -73 | 0.063041
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | RESERVOIR SEA WATER INTAKE | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALRESERVOIR SEA WATER INTAKE | LOW | 2025-02-10 | 2025-03-09 | 2025-06-29 | 20.19% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 5.4513 | 21.5487 | 112 | 27 | -122 | 0.035387
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | NURSERY POND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALNURSERY POND (4 UNIT) | LOW | 2024-12-16 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 23.01% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 198 | 43.2588 | 144.7412 | 7 | 188 | -17 | 0.58542
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | MAIN POND (12 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALMAIN POND (12 UNIT) | MEDIUM | 2024-07-08 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | 31.47% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 37 | 105.4245 | 229.5755 | 21 | 335 | -31 | 18.9643
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | PROBIOTIK P[OND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALPROBIOTIK P[OND (4 UNIT) | LOW | 2025-01-13 | 2025-03-09 | 2025-06-29 | 7.68% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 4.224 | 50.776 | 112 | 55 | -122 | 0.021883
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | SKIMMER POND (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALSKIMMER POND (4 UNIT) | MEDIUM | 2025-01-13 | 2025-02-09 | 2025-06-29 | 44.63% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 226 | 12.0501 | 14.9499 | 140 | 27 | -150 | 0.10434
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | CONTROL ROOM (4 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALCONTROL ROOM (4 UNIT) | LOW | 2025-02-10 | 2025-04-27 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0 | 76 | 63 | 76 | -73 | 1.65
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | OPERATOR HOUSE (2 UNIT) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALOPERATOR HOUSE (2 UNIT) | LOW | 2025-04-07 | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 310 | 0 | 69 | 14 | 69 | -24 | 0.014876
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | POND AREA | GALIAN & TIM BUNAN PIPA (4 AREA) | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALGALIAN & TIM BUNAN PIPA (4 AREA) | LOW | 2025-05-05 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 7.27% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 338 | 3.9985 | 51.0015 | 0 | 55 | -10 | 0.067955
4 | PROJECT 1 A | 231 049BOQ-Q-GEN-001 -4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | OFFSHORE AREA | TRESTLE RESEARCH CENTRE ROOM & PLATFORM SWI | PROJECT 1 A PEKERJAAN MEKANIKALTRESTLE RESEARCH CENTRE ROOM & PLATFORM SWI | LOW | 2025-02-10 | 2025-03-09 | 2025-06-29 | 0.98% | Belum Mulai | 2024-06-01 | 254 | 0.2646 | 26.7354 | 112 | 27 | -122 | 0.24341
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | GENERAL | GENERAL | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGENERAL | MEDIUM | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 51.12% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 217.7648 | 208.2352 | -105 | 426 | 96 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 100% | Selesai | 2024-08-01 | 11 | 426 | 0 | -105 | 426 | 96 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURFEED WAREHOUSE | HIGH | 2025-04-15 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | 96.01% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 257 | 51.8428 | 2.1572 | 21 | 54 | -31 | 7.3157
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURLABORATORIUM | MEDIUM | 2025-04-15 | 2025-07-27 | 2025-06-29 | 52.34% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 257 | 53.9089 | 49.0911 | -28 | 103 | 19 | 1.2678
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WATER TOWER 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWATER TOWER 1 | HIGH | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 2025-06-29 | 100% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 277 | 20 | 0 | 35 | 20 | -45 | 0.90362
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WATER TOWER 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWATER TOWER 1 | HIGH | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 2025-06-29 | 100% | Terlambat | 2024-08-01 | 277 | 20 | 0 | 35 | 20 | -45 | 0.90362
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GUARD TOWER | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUARD TOWER | MEDIUM | 2025-04-21 | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 29.28% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 263 | 16.1013 | 38.8987 | 14 | 55 | -24 | 0.90362
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURKANTIN | HIGH | 2025-04-21 | 2025-07-20 | 2025-06-29 | 98.62% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 263 | 88.7538 | 1.2462 | -21 | 90 | 12 | 1.5819
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-04-21 | 2025-08-24 | 2025-06-29 | 8.08% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 263 | 10.1004 | 114.8996 | -56 | 125 | 47 | 1.2842
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWORKSHOP | HIGH | 2025-04-28 | 2025-07-27 | 2025-06-29 | 97.27% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 270 | 87.5417 | 2.4583 | -28 | 90 | 19 | 6.1842
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURPUMP HOUSE | HIGH | 2025-05-05 | 2025-07-13 | 2025-06-29 | 81.79% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 277 | 56.435 | 12.565 | -14 | 69 | 5 | 0.94074
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURDORMITORY FEMALE | HIGH | 2025-04-28 | 2025-08-17 | 2025-06-29 | 82.94% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 270 | 92.0602 | 18.9398 | -49 | 111 | 40 | 1.2317
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURDORMITORY MALE | LOW | 2024-10-28 | 2025-08-10 | 2025-06-29 | 15.86% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 88 | 45.3596 | 240.6404 | -42 | 286 | 33 | 4.3412
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GAZEBOO | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGAZEBOO | HIGH | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 87.44% | Terlambat | 2024-08-01 | 305 | 17.4885 | 2.5115 | 7 | 20 | -17 | 0.012874
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGARDU HUB | LOW | 2025-04-15 | 2025-05-17 | 2025-06-29 | 12.41% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 257 | 3.9712 | 28.0288 | 43 | 32 | -53 | 0.87756
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURWEIGHT HOUSE | HIGH | 2025-05-05 | 2025-07-13 | 2025-06-29 | 62.8% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 277 | 43.3296 | 25.6704 | -14 | 69 | 5 | 5.6464
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTUROFFICE | HIGH | 2025-04-15 | 2025-07-20 | 2025-06-29 | 99.89% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 257 | 95.8988 | 0.10118 | -21 | 96 | 12 | 3.3921
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | TPS | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURTPS | MEDIUM | 2025-05-05 | 2025-08-10 | 2025-06-29 | 39.14% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 277 | 37.9679 | 59.0321 | -42 | 97 | 33 | 1.1565
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | FACILITY AREA | MAIN GATE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURMAIN GATE | LOW | 2025-04-28 | 2025-08-22 | 2025-06-29 | 0.3225% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 270 | 0.3741 | 115.6259 | -54 | 116 | 45 | 0.35948
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-07-13 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 335 | -14 | 335 | 5 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
1 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN STRUKTUR | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN STRUKTURVVIP HOUSE | LOW | 2025-04-15 | 2025-08-31 | 2025-06-29 | 11.55% | Terlambat | 2024-08-01 | 257 | 15.9339 | 122.0661 | -63 | 138 | 54 | 7.3681
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURLABORATORIUM | LOW | 2025-07-21 | 2025-08-24 | 2025-06-29 | 23.56% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 354 | 8.0088 | 25.9912 | -56 | 34 | 47 | 1.9262
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURFEED WAREHOUSE | LOW | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 2025-06-29 | 16.51% | Terlambat | 2024-08-01 | 291 | 2.9717 | 15.0283 | 23 | 18 | -33 | 2.6948
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURDORMITORY MALE | LOW | 2025-06-30 | 2025-09-07 | 2025-06-29 | 8.221% | Terlambat | 2024-08-01 | 333 | 5.6728 | 63.3272 | -70 | 69 | 61 | 7.1456
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURKANTIN | MEDIUM | 2025-06-16 | 2025-08-17 | 2025-06-29 | 46.29% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 319 | 28.701 | 33.299 | -49 | 62 | 40 | 2.1251
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURWORKSHOP | HIGH | 2025-06-23 | 2024-08-10 | 2025-06-29 | 64.03% | Terlambat | 2024-08-01 | 326 | -202.9808 | -114.0192 | 323 | -317 | -333 | 2.2141
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 2025-06-29 | 4.05% | Terlambat | 2024-08-01 | 340 | 3.4425 | 81.5575 | -93 | 85 | 84 | 2.1434
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTUROFFICE | MEDIUM | 2025-06-16 | 2025-08-03 | 2025-06-29 | 43.95% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 319 | 21.0982 | 26.9018 | -35 | 48 | 26 | 4.2092
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURWEIGHT HOUSE | LOW | 2025-06-09 | 2025-07-27 | 2025-06-29 | 21.69% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 312 | 10.4112 | 37.5888 | -28 | 48 | 19 | 0.67907
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GAZEBOO (BY VENDOR) | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGAZEBOO (BY VENDOR) | LOW | 2025-06-23 | 2025-07-06 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 326 | 0 | 13 | -7 | 13 | -3 | 0.37058
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURPUMP HOUSE | MEDIUM | 2025-05-19 | 2025-07-27 | 2025-06-29 | 58.79% | Terlambat | 2024-08-01 | 291 | 40.5651 | 28.4349 | -28 | 69 | 19 | 0.46783
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURDORMITORY FEMALE | MEDIUM | 2025-07-07 | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 46.49% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 340 | -17.2027 | -19.7973 | 29 | -37 | -39 | 2.1434
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 100% | Selesai | 2024-08-01 | 11 | 426 | 0 | -105 | 426 | 96 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | TPS | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURTPS | LOW | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 2025-06-29 | 16.26% | Terlambat | 2024-08-01 | 333 | 10.0812 | 51.9188 | -63 | 62 | 54 | 0.6683
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | MAIN GATE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURMAIN GATE | LOW | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 319 | 0 | 34 | -21 | 34 | 12 | 0.4509
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGARDU HUB | LOW | 2025-06-02 | 2025-07-13 | 2025-06-29 | 8.12% | Terlambat | 2024-08-01 | 305 | 3.3292 | 37.6708 | -14 | 41 | 5 | 0.47544
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURVVIP HOUSE | LOW | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 2025-06-29 | 9.14% | Terlambat | 2024-08-01 | 361 | 5.8496 | 58.1504 | -93 | 64 | 84 | 7.4012
2 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ARSITEKTUR | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ARSITEKTURGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALLABORATORIUM | LOW | 2025-07-28 | 2025-09-07 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 361 | 0 | 41 | -70 | 41 | 61 | 0.1253
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALDORMITORY MALE | LOW | 2025-07-07 | 2025-07-27 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 340 | 0 | 20 | -28 | 20 | 19 | 0.53564
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALKANTIN | LOW | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 347 | 0 | 20 | -35 | 20 | 26 | 0.31366
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-07-28 | 2025-08-17 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 361 | 0 | 20 | -49 | 20 | 40 | 0.15028
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALOFFICE | LOW | 2025-06-23 | 2025-07-06 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 326 | 0 | 13 | -7 | 13 | -3 | 0.16406
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALDORMITORY FEMALE | LOW | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 347 | 0 | 6 | -21 | 6 | 12 | 0.15028
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUARD HOUSE 1 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | WATER TOWER POND AREA | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALWATER TOWER POND AREA | LOW | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 298 | 0 | 13 | 21 | 13 | -31 | 0.41311
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | FACILITY AREA | WATER TOWER FACILITY AREA | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALWATER TOWER FACILITY AREA | LOW | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 298 | 0 | 13 | 21 | 13 | -31 | 0.41311
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALVVIP HOUSE | LOW | 2025-08-04 | 2025-08-24 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 368 | 0 | 20 | -56 | 20 | 47 | 0.71591
3 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN MEKANIKAL | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN MEKANIKALGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | PRIVATE HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALPRIVATE HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | VVIP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALVVIP HOUSE | LOW | 2025-09-01 | 2025-09-21 | 2025-06-29 | 24.28% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 396 | 4.856 | 15.144 | -84 | 20 | 75 | 1.1364
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | PRIVATE AREA | GUEST HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUEST HOUSE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | KANTIN | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALKANTIN | LOW | 2025-08-25 | 2025-09-14 | 2025-06-29 | 22.28% | Terlambat | 2024-08-01 | 389 | 4.456 | 15.544 | -77 | 20 | 68 | 0.86889
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | LABORATORIUM | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALLABORATORIUM | MEDIUM | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-06-29 | 27.02% | Terlambat | 2024-08-01 | 396 | 7.8358 | 21.1642 | -93 | 29 | 84 | 1.9102
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | OFFICE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALOFFICE | LOW | 2025-07-07 | 2025-07-20 | 2025-06-29 | 20.08% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 340 | 2.6104 | 10.3896 | -21 | 13 | 12 | 2.3615
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | MOSQUE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALMOSQUE | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Dalam Proses | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 1 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUARD HOUSE 1 | HIGH | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 100% | Selesai | 2024-08-01 | 11 | 426 | 0 | -105 | 426 | 96 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GUARD HOUSE 2 | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGUARD HOUSE 2 | LOW | 2024-08-12 | 2025-10-12 | 2025-06-29 | 0% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 11 | 0 | 426 | -105 | 426 | 96 | 0
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | WORKSHOP | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALWORKSHOP | MEDIUM | 2025-08-11 | 2025-08-31 | 2025-06-29 | 25.43% | Terlambat | 2024-08-01 | 375 | 5.086 | 14.914 | -63 | 20 | 54 | 1.2773
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | FEED WAREHOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALFEED WAREHOUSE | MEDIUM | 2025-07-07 | 2025-07-27 | 2025-06-29 | 26.07% | Terlambat | 2024-08-01 | 340 | 5.214 | 14.786 | -28 | 20 | 19 | 1.3022
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY MALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALDORMITORY MALE | LOW | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 396 | 0 | 29 | -93 | 29 | 84 | 2.2106
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | WEIGHT HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALWEIGHT HOUSE | MEDIUM | 2025-06-16 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 25.93% | Terlambat | 2024-08-01 | 319 | 3.3709 | 9.6291 | 0 | 13 | -10 | 0.9409
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GAZEBOO | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGAZEBOO | MEDIUM | 2025-07-07 | 2025-08-03 | 2025-06-29 | 30% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 340 | 8.1 | 18.9 | -35 | 27 | 26 | 0.8322
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | FAMILY STAFF HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALFAMILY STAFF HOUSE | LOW | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-06-29 | 0% | Terlambat | 2024-08-01 | 417 | 0 | 8 | -93 | 8 | 84 | 1.143
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | DORMITORY FEMALE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALDORMITORY FEMALE | LOW | 2025-09-01 | 2025-08-24 | 2025-06-29 | 24.25% | Terlambat | 2024-08-01 | 396 | -1.94 | -6.06 | -56 | -8 | 47 | 0.65729
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | PUMP HOUSE | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALPUMP HOUSE | LOW | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-06-29 | 24.97% | Terlambat | 2024-08-01 | 361 | 6.7419 | 20.2581 | -56 | 27 | 47 | 1.1354
4 | PROJECT 1 B | 231049-BOQ-Q-GEN-002-4 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | FACILITY AREA | GARDU HUB | PROJECT 1 BPEKERJAAN ELEKTRIKALGARDU HUB | MEDIUM | 2025-06-30 | 2025-07-13 | 2025-06-29 | 30% | Belum Mulai | 2024-08-01 | 333 | 3.9 | 9.1 | -14 | 13 | 5 | 0.45616