## Sheet1
No. | KONTRAK | Start Date | End Date | Cut Off (SO) | PLANED DAYS | TIME GONE (Days) | TIME GONE % | STATUS | Ket. | PROGRESS FINANCE | PROGRESS ACTUAL | Nilai Kontrak 2023-2024 | Realisasi_On_2023-2024 | Realisasi_On_2025 | Non Realisasi | % Realisasi | % Non Realisasi
35 | 002/SPK/VI/2023 - KONTRAK JASA PAJAK | 2023-06-26 | 2024-02-26 | 45759 | 245 | 656 | 0 | NON ACTIVE | INCA & FIRMA RAJAWALI |  |  | 66.6 | 13.875 | 19.425 | 33.3 | 0.5 | 0.5
36 | 003/MKU-03/BAPP/INA/08/23 - BAPP MKU | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 45759 | 11 | 635 | 0 | NON ACTIVE | INCA & MIPCON |  |  | 658.0968 | 658.0968 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 002/INA02/2023L-C - Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. INA _ PT ASR I | 2023-08-07 | 2024-03-30 | 45759 | 236 | 614 | 0 | NON ACTIVE | INCA & PT. ASR I |  |  | 3006.0465 | 3006.0465 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 002/INA02/2023L-C - Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. INA _ PT ASR II | 2023-08-07 | 2024-03-30 | 45759 | 236 | 614 | 0 | NON ACTIVE | INCA & PT. ASR II |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | 001/MKU-03/BAST/INA/08/23 - BAST MKU | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 45759 | 0 | 611 | 0 | NON ACTIVE | INCA & MIPCON |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 003/INA02/2023L-C - JASA PENYUSUNAN UKL UPL | 2023-08-22 |  | 45759 | 0 | 599 | 0 | NON ACTIVE | INCA & PT. ENVITEK |  |  | 1139.25 | 1139.25 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | Sewa rumah sumbawa | 2023-09-01 | 2025-09-01 | 45759 | 731 | 589 | 0.80575 | ACTIVE | INCA & ADY TULUS (RUMAH SUMBAWA) |  |  | 408 | 408 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 004/INA02/2023L-C = INCA & ABB | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 45759 | 731 | 559 | 0.76471 | ACTIVE | INCA ABB |  |  | 24056.7228 | 673.4752 | 2018.9516 | 21364.296 | 0.11192 | 0.88808
28 | 028/INA02/II/2025/L-C = ADENDUM INCA & KSO PDS (1B) | 2023-10-01 | 2025-04-12 | 45759 | 559 | 559 | 1 | ACTIVE ADENDUM | INCA & KSO PDS (1B) |  |  | 2296.2477 | 2186.9025 | 109.3451 | -2.8422e-13 | 1 | -1.2377e-16
5 | 005/INA02/2023L-C = INCA & ATK | 2023-11-20 | 2025-03-20 | 45759 | 486 | 509 | 1.0473 | ACTIVE | INCA & ATK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 006/INA06/X/2023-S = INCA & ATK | 2023-12-26 | 2025-03-20 | 45759 | 450 | 473 | 0 | NON ACTIVE | INCA & ATK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 006/INA02/2024L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pengurusan PBG dan SLF | 2024-01-23 | 2025-04-23 | 45759 | 456 | 445 | 0.97588 | ACTIVE | INCA & GEI |  |  | 456.654 | 22.3077 | 116.7887 | 317.5577 | 0.3046 | 0.6954
25 | 025/INA02/I/2025-L-C Pengurusan PBG dan SLF | 2024-01-23 | 2025-10-23 | 45759 | 639 | 445 | 0.6964 | ACTIVE ADENDUM | INCA & GEI |  |  |  | 223 |  | -223 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | 026/INA02/I/2025-L-C Pengurusan ABT dan Izin Operasional | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 45759 | 517 | 438 | 0.8472 | ACTIVE ADENDUM | INCA & GEI |  |  | 456 | 159 |  | 297 | 0.34868 | 0.65132
9 | 007/INA07/I/2024-S = Jasa Pendampingan & Pengawasan Pembangunan ATK | 2024-02-01 | 2025-07-30 | 45759 | 545 | 436 | 0.8 | ACTIVE ADENDUM | INCA & ATK = ADENDUM |  |  | 2709.51 | 1002.3512 | 1232.4876 | 474.6712 | 0.82481 | 0.17519
10 | 008/INA02/VI/2024L-C Perjanjian Kerja INA dengan AVK | 2024-06-11 | 2025-09-11 | 45759 | 457 | 305 | 0.6674 | ACTIVE | INCA & AVK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 007/INA02/VI/2024L-C = INCA & TBA | 2024-06-12 | 2026-02-12 | 45759 | 610 | 304 | 0.49836 | ACTIVE | INCA & TBA |  |  | 8306 | 6152 |  | 2154 | 0.74067 | 0.25933
30 | Surat Perjanjian Kerja 536/LMATS-SPK/VI/2024 | 2024-07-01 | 2026-06-30 | 45759 | 729 | 285 | 0.39095 | ACTIVE | INCA & LMATS |  |  | 67 | 24.9 |  | 42.1 | 0.37164 | 0.62836
11 | 009/INA02/VIII/2024L-C = INCA & PDM 1A | 2024-07-05 | 2025-08-05 | 45759 | 396 | 281 | 0.7096 | ACTIVE | INCA & PDM 1 A | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | 001/03/LGL/IMI/VII/23 - Perjanjian Sewa Ruko Drupadi | 2024-08-01 | 2026-07-31 | 45759 | 729 | 254 | 0.34842 | ACTIVE | INCA & IMI (RUKO DRUPADI) |  |  | 360 | 360 |  | 0 | 1 | 0
12 | 010/INA02/IX/2024L-C PKS PDM 1B | 2024-08-12 | 2025-04-12 | 45759 | 243 | 243 | 1 | ACTIVE | INCA & PDM 1 B | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | 012/INA02/X/2024L-C Perjanjian Kerja Swadaya Warga dengan PT EBS | 2024-09-10 | 2025-02-10 | 45759 | 158 | 214 | 0 | NON ACTIVE | INCA & EBS | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | 018/INA02/XI/2024 L-C Addendum Pekerjaan Swadaya Warga | 2024-09-10 | 2025-05-10 | 45759 | 243 | 206 | 0.84774 | ACTIVE | INCA & EBS = ADENDUM |  |  | 2571 | 1286 |  | 1285 | 0.50019 | 0.49981
17 | 017/INA02/X/2024 L-C Addendum Pekerjaan Tambak Udang Tahap 1B (PDM) | 2024-10-01 | 2025-07-12 | 45759 | 284 | 193 | 0.67958 | ACTIVE | INCA & PDM = ADENDUM 1B | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | 013/INA02/X/2024L-C - Perjanjian Sewa Menyewa rumah Lunyuk | 2024-10-09 | 2025-06-10 | 45759 | 244 | 185 | 0.7582 | ACTIVE | INCA & ESTER (RUMAH LUNYUK) |  |  | 18 | 18 |  | 0 | 1 | 0
15 | 015/INA02/X/2024L-C -SPK AUDIT Laporan Keuangan | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 45759 | 74 | 176 | 0 | NON ACTIVE | INCA & KAP (AUDIT) |  |  | 65 | 32.5 | 32.5 | 0 | 1 | 0
16 | 016/INA02/XI/2024L-C Jasa Pendampingan Kegiatan Program Perusahaan dan Sosial Mapping | 2024-10-24 | 2027-12-31 | 45759 | 1163 | 170 | 0.14617 | ACTIVE | INCA & LDS |  |  | 1846 | 554 | 612.4 | 679.6 | 0.63185 | 0.36815
31 | B/497/XI/2024 - Perjanjian Kerjasama INA & LANAL | 2024-11-28 | 2027-12-31 | 45759 | 1128 | 135 | 0.11968 | ACTIVE | INCA & LANAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 019/INA02/XII/2024 L-C Jasa Pengurusan ABT dan Izin Operasional | 2024-12-10 | 2025-03-30 | 45759 | 110 | 123 | 0 | NON ACTIVE | INCA & GEI | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | 020/INA02/XII/2024 L-C IZIN LUAT | 2024-12-12 | 2025-06-30 | 45759 | 200 | 121 | 0.605 | ACTIVE | INCA & PT. ENVITEK |  |  | 1139 | 1139 |  | 0 | 1 | 0
21 | 021/INA02/XII/2024-L-C Perjanjian Penambahan Daya Listrik 97.000 Va | 2024-12-20 | 2024-02-20 | 45759 | -304 | 113 | 0 | NON ACTIVE | INCA & ADT | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | 029/INA02/II/2025-L-C Addendum Perjanjian Kerja (Ko_250311_200241 (1) | 2024-12-20 | 2025-04-20 | 45759 | 121 | 113 | 0.93388 | ACTIVE ADENDUM | INCA & ADT |  |  | 198.2647 | 190.6439 | 7.6209 | -1.1546e-14 | 1 | -5.8237e-17
22 | 022/INA02/XII/2024-L-C Perjanjian Sewa Menyewa Mobil | 2025-01-06 | 2027-01-06 | 45759 | 730 | 96 | 0.13151 | ACTIVE | INCA & CV ALFI RENT CAR |  |  | 408 |  | 136 | 272 | 0.33333 | 0.66667
23 | 023/INA02/I/2025 L-C Jasa Pengadaan Konsumsi | 2025-01-06 | 2027-03-30 | 45759 | 813 | 96 | 0.11808 | ACTIVE | INCA & LDS |  |  | 2848.5906 |  | 459 | 2389.5906 | 0.16113 | 0.83887
24 | 024/INA02/I/2025-L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Aktuaria Arya Bagiastra | 2025-01-09 | 2025-02-08 | 45759 | 30 | 93 | 0 | NON ACTIVE | INCA & AKTUARIA |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 1 | 0
27 | 027/INA01/II/2025/L-C = ADENDUM INCA & KSO PDS (1A) | 2025-02-06 | 2025-08-05 | 45759 | 180 | 65 | 0.36111 | ACTIVE ADENDUM | INCA & KSO PDS (1A) |  |  | 165987 | 42090 |  | 123897 | 0.25357 | 0.74643
30 | 030/INA02/IV/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Proyek Pembangunan Tambak Udang Sumbawa (Fasilitas Pendukung Tahap 1B) | 2025-04-15 | 2025-10-15 |  | 180 | 78 |  | ACTIVE ADENDUM | INCA & LDS |  |  | 9757.9088 |  | 7374 | 2383.9088 | 0.75569 | 0.24431
31 | 031/INA02/V/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Renovasi Kantor di Teuku Umar | 2025-04-21 | 2025-08-21 |  | 120 | 72 |  | ACTIVE | INCA & REALIS |  |  | 145.5438 |  | 146 | -0.45624 | 1.0031 | -0.0031348
32 | 032/INA02/V/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Serta Layanan Pendukung Operasional Kantor | 2025-05-01 | 2026-05-01 |  | 365 | 62 |  | ACTIVE | INCA & SAPODIA |  |  | 2417.3611 |  |  |  | 0 | 0
33 | 033/INA02/V/2025/L-C Addendum I Perjanjian Kerja (Kontrak) Instalasi dan Pengadaan Generator Set | 2024-06-11 | 2026-08-11 |  | 791 | 386 |  | ACTIVE ADENDUM | INCA & AVK |  |  | 7685 | 2686.2 | 4442.331 | 556.469 | 0.92759 | 0.07241
34 | 034/INA02/V/2025/L-C Addendum I Perjanjian Kerja (Kontrak) Instalasi dan Pengadaan Pompa Air | 2024-06-18 | 2026-06-18 |  | 730 | 379 |  | ACCTIVE ADDENDUM | INCA & TBA |  |  | 8306.13 | 6152.1323 | 421.7382 | 1732.2595 | 0.79145 | 0.20855
35 | 035/INA02/V/2025/L-C Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Lunyuk | 2024-10-09 | 2025-07-10 |  | 275 | 266 |  | ACCTIVE ADDENDUM | INCA & ESTER (RUMAH LUNYUK) |  |  | 20 | 20 |  | 0 | 1 | 0
36 | 036/INA02/V/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pengurusan UKL/UPL Laut dan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi | 2025-05-28 | 2026-03-28 |  | 304 | 35 |  | ACCTIVE | INCA & EIJ |  |  | 1607.28 |  | 964.368 | 642.912 | 0.6 | 0.4
37 | 037/INA02/VI/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan dan Instalasi PJU | 2025-06-10 | 2025-01-10 |  | 214 | 22 |  | ACCTIVE | INCA & ADT |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | 038/INA02/VI/2025/L-C Addendum II Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Tambak Udang Sumbawa Fasilitas Penunjang Swadaya Warga | 2024-09-10 | 2025-11-10 |  | 426 | 325 |  | ACCTIVE ADDENDUM | INCA & EBS |  |  | 3120.7767 | 1285.7282 | 1522.9708 | 312.0777 | 0.9 | 0.1
39 | 039/INA02/VI/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Pos Lanal | 2025-06-23 | 2025-10-23 |  | 122 | 9 |  | ACCTIVE | INCA & EBS |  |  | 255.3 |  | 178.7 | 76.6 | 0.69996 | 0.30004
40 | 040/INA02/VI/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan dan Instalisasi Cubicle dan Penyambungan Daya 1.110 kVA | 2025-06-23 | 2027-04-23 |  | 669 | 9 |  | ACCTIVE | INCA & ADT |  |  | 1565.6474 |  | 1226.0046 | 339.6428 | 0.78307 | 0.21693
41 | 041/INA02/VII/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Saluran Drainase Jalan Akses Tambak Udang Sumbawa | 2025-07-01 | 2026-04-01 |  | 274 |  |  | ACCTIVE | INCA & LDS |  |  | 700.1217 |  | 420.073 | 280.0487 | 0.6 | 0.4
42 | 042/INA02/VII/2025/L-C Addendum II Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Pendukung Operasional Kantor | 2025-05-01 | 2026-05-01 |  | 365 | 111 |  | ACCTIVE ADDENDUM | INCA & SAPODIA |  |  | 2417 |  | 1875 | 542 | 0.77576 | 0.22424
43 | 043/INA02/VII/2025/L-C Peker Jaan Layanan Pendukung Monitoring UKL/UPL dan PKKPRL | 2025-07-14 | 2026-07-14 |  | 365 | 38 |  | ACCTIVE | INCA & EIJ |  |  | 920 |  | 552 | 368 | 0.6 | 0.4
44 | 044/INA02/VII/2025/L-C Addendum I Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan dan Instalasi Penerangan Jalan Umum | 2025-06-10 | 2026-02-10 |  | 245 | 71 |  | ACCTIVE ADDENDUM | INCA & ADT |  |  | 197 |  | 187.2072 | 9.7928 | 0.95029 | 0.04971
45 | 045/INA02/VII/2025/L-C Addendum II Perjanjian Kerja (Kontrak) Pendampingan Tender dan Pengawasan Kontruksi Tambak Udang Sumbawa | 2023-11-20 | 2026-01-20 |  | 645 | 639 |  | ACCTIVE ADDENDUM | INCA & ATK |  |  | 2805 | 1282.8482 | 1413 | 109.1518 | 0.96109 | 0.038913
46 | 046/INA02/VII/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pagar Panel Blok 8 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | 120 | 43 |  | ACCTIVE | INCA & MAA |  |  | 312.3073 |  | 296.6 | 15.7073 | 0.94971 | 0.050294
47 | 047/INA02/VIII/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Sumbawa Bangunan Fasilitas Penunjang Family House dan Dormitory Male | 2025-07-29 | 2025-10-29 |  | 92 | 38 |  | ACCTIVE | INCA & TRADECORP |  |  | 2425 |  | 727.6
48 | 048/INA02/VIII/2025.L-C Addendum II Instalasi dan Pengadaan Pompa | 2025-06-12 | 2027-02-12 |  | 976 | 450 |  | ACCTIVE ADDENDUM | INCA & TBA |  |  | 9902 | 6327 | 724
49 | 049/INA02/VIII/2025/L-C Addendum III Pekerjaan Swadaya 5 Bangunan | 2025-09-10 | 2026-01-10 |  | 488 | 359 |  | ACCTIVE ADDENDUM | INCA & EBS |  |  | 3121
50 | 050/INA02/VIII/2025/L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Offshore | 2025-08-14 | 2027-01-28 |  | 533 | 22 |  | ACCTIVE | INCA & PIR |  |  | 26151 |  | 10.268
51 | 051/INA02/VIII/2025/L-C Pengadaan dan Pemasangan Trafo | 2025-08-26 | 2027-02-28 |  | 549 | 8 |  | ACCTIVE | INCA & ADT |  |  | 1547
52 | 052/INA02/IX/2025/L-C Pekerjaan Pagar Panel Area 1B | 2025-09-01 | 2026-05-31 |  | 273 | 4 |  | ACCTIVE | INCA & MAA |  |  | 292 |  | 194.5
53 | 053/INA02/IX/2025/l-C Pengadaana dan Pemasangan LVMDP, MVMDP Dan DC Control Panel | 2025-09-01 | 2026-03-01 |  | 181 | 4 |  | ACCTIVE | INCA & MAA |  |  | 2527 |  | 1638
54 | 056/INA02/IX/2025/L-C Addendum II Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Tambak Udang Sumbawa Fasilitas Utama Tahap 1A | 2024-07-05 | 2027-03-01 |  | 969 | 427 |  | ACCTIVE ADDENDUM | INCA & KSO PDS |  |  | 165987
55
56