## Sheet1
VENDOR | START_DATE | END_DATE | TOTAL_CONTRACT_VALUE | TERM_NO | AMOUNT | STATUS
Ady Tulus sucipto | 2023-09-01 | 2025-09-01 | 408000000 | 1 | 408000000 | Paid
PT Inca Mandiri Internusa (Office Rental) | 2023-08-01 | 2025-08-01 | 360000000 | 1 | 360000000 | Paid
CV Afnan Deva Teknik | 2024-12-20 | 2025-04-20 | 198264725 | 1 | 183023000 | Paid
CV Alfi Samawa Rent Car | 2025-01-06 | 2027-01-06 | 408000000 | 1 | 17000000 | Pending
Ester | 2024-10-09 | 2025-07-09 | 18333333 | 1 | 18333333 | Paid
I Ketut Deni Gustariana | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 344444444 | 1 | 5000000 | Pending
KAP Budi | 2024-10-18 | 2024-12-18 | 65000000 | 1 | 32500000 | Paid
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 1 | 33197400000 | Paid
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 1 | 2775000 | Paid
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 1 | 21373328 | Paid
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | 2023-08-07 | 2024-03-07 | 3006046500 | 1 | 622038450 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 1 | 252386250 | Paid
PT AVAN KAICK INDONESIA | 2024-06-18 | 2026-06-18 | 7685196000 | 1 | 2524629802 | Paid
PT AVAN KAICK INDONESIA | 2024-06-18 | 2026-06-18 | 7685196000 | 1 | 161616000 | Pending
PT ENVITEK INDONESIA JAYA (Waterfront Permit) | 2024-12-12 | 2025-07-12 | 863094375 | 1 | 258928313 | Paid
PT EISE BUMI SEJAHTERA | 2024-09-10 | 2025-08-10 | 2571456305 | 1 | 605063668.62 | Paid
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | 2023-08-22 | 2024-04-22 | 1139250000 | 1 | 227850000 | Paid
PT GLOBE ENERGI INDONESIA (PBG and SLF) | 2024-01-23 | 2025-10-23 | 456654000 | 1 | 40559400 | Paid
PT Inca Mandiri Internusa (Car Rental) | 2025-04-15 | 2029-04-15 | 106951200 | 1 | 26783578 | Pending
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA (TAHAP 1B) | 2025-04-15 | 2026-10-15 | 9757908840 | 1 | 1951581770 | Pending
PT Lautan Deltamas Sejahtera (Consumption) | 2025-01-06 | 2027-02-06 | 2848590558 | 1 | 341830867 | Pending
PT Lautan Deltamas Sejahtera (Coordination, Social, Companion) | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 1846431720 | 1 | 553929516 | Paid
PT MIPCON KONSULTAN UTAMA | 2023-05-29 | 2023-07-29 | 658096800 | 1 | 131619360 | Paid
PT PRIMA DWI MITRA |  |  | 2296247653 | 1 | 2186902526.534 | Paid
PT Realis Surya Brahmesta | 2025-04-21 | 2025-08-21 | 145543755 | 1 | 58217502 | Pending
PT Sapodia Cahaya Bersama | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2179966540 | 1 | 435993308 | Pending
PT TOYASAE BERKAH ABADI | 2024-06-12 | 2026-08-12 | 8306130000 | 1 | 2463946263 | Paid
CV Afnan Deva Teknik | 2024-12-20 | 2025-04-20 | 198264725 | 2 | 7620863 | Paid
CV Alfi Samawa Rent Car | 2025-01-06 | 2027-01-06 | 408000000 | 2 | 17000000 | Pending
I Ketut Deni Gustariana | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 344444444 | 2 | 167222222 | Pending
KAP Budi | 2024-10-18 | 2024-12-18 | 65000000 | 2 | 32500000 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 2 | 8892167738 | Paid
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 2 | 2775000 | Paid
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 2 | 21458696 | Paid
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | 2023-08-07 | 2024-03-07 | 3006046500 | 2 | 1544681550 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 2 | 393482046 | Paid
PT AVAN KAICK INDONESIA | 2024-06-18 | 2026-06-18 | 7685196000 | 2 | 4038336833 | Pending
PT ENVITEK INDONESIA JAYA (Waterfront Permit) | 2024-12-12 | 2025-07-12 | 863094375 | 2 | 345237750 | Paid
PT EISE BUMI SEJAHTERA | 2024-09-10 | 2025-08-10 | 2571456305 | 2 | 680664484 | Paid
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | 2023-08-22 | 2024-04-22 | 1139250000 | 2 | 341775000 | Paid
PT GLOBE ENERGI INDONESIA (PBG and SLF) | 2024-01-23 | 2025-10-23 | 456654000 | 2 | 101398500 | Paid
PT Inca Mandiri Internusa (Car Rental) | 2025-04-15 | 2029-04-15 | 106951200 | 2 | 26739826 | Pending
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA (TAHAP 1B) | 2025-04-15 | 2026-10-15 | 9757908840 | 2 | 1097764744.55 | Pending
PT Lautan Deltamas Sejahtera (Coordination, Social, Companion) | 2024-10-24 | 2026-11-24 | 1846431720 | 2 | 455373058 | Pending
PT MIPCON KONSULTAN UTAMA | 2023-05-29 | 2023-07-29 | 658096800 | 2 | 460667760 | Paid
PT PRIMA DWI MITRA |  |  | 2296247653 | 2 | 656070758 | Pending
PT Realis Surya Brahmesta | 2025-04-21 | 2025-08-21 | 145543755 | 2 | 72771878 | Pending
PT TOYASAE BERKAH ABADI | 2024-06-12 | 2026-08-12 | 8306130000 | 2 | 3512461809 | Paid
PT TOYASAE BERKAH ABADI | 2024-06-12 | 2026-08-12 | 8306130000 | 2 | 175724243 | Pending
CV Afnan Deva Teknik | 2024-12-20 | 2025-04-20 | 198264725 | 3 | 7620862 | Pending
CV Alfi Samawa Rent Car | 2025-01-06 | 2027-01-06 | 408000000 | 3 | 17000000 | Pending
I Ketut Deni Gustariana | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 344444444 | 3 | 172222222 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 3 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 3 | 2775000 | Paid
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 3 | 22515586 | Paid
PT ATRYA SWASCIPTA REKAYASA | 2023-08-07 | 2024-03-07 | 3006046500 | 3 | 839326500 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 3 | 159244972 | Paid
PT AVAN KAICK INDONESIA | 2024-06-18 | 2026-06-18 | 7685196000 | 3 | 314286863 | Pending
PT ENVITEK INDONESIA JAYA (Waterfront Permit) | 2024-12-12 | 2025-07-12 | 863094375 | 3 | 258928313 | Pending
PT EISE BUMI SEJAHTERA | 2024-09-10 | 2025-08-10 | 2571456305 | 3 | 514291261 | Pending
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | 2023-08-22 | 2024-04-22 | 1139250000 | 3 | 341775000 | Paid
PT GLOBE ENERGI INDONESIA (PBG and SLF) | 2024-01-23 | 2025-10-23 | 456654000 | 3 | 81118800 | Paid
PT Inca Mandiri Internusa (Car Rental) | 2025-04-15 | 2029-04-15 | 106951200 | 3 | 26739827 | Pending
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA (TAHAP 1B) | 2025-04-15 | 2026-10-15 | 9757908840 | 3 | 1463686326.07 | Pending
PT MIPCON KONSULTAN UTAMA | 2023-05-29 | 2023-07-29 | 658096800 | 3 | 65809680 | Paid
PT PRIMA DWI MITRA |  |  | 2296247653 | 3 | -546725631.534 | Pending
PT Realis Surya Brahmesta | 2025-04-21 | 2025-08-21 | 145543755 | 3 | 14554376 | Pending
PT TOYASAE BERKAH ABADI | 2024-06-12 | 2026-08-12 | 8306130000 | 3 | 983651150 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 4 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 4 | 2775000 | Paid
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 4 | 23555856 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 4 | 159244972 | Paid
PT AVAN KAICK INDONESIA | 2024-06-18 | 2026-06-18 | 7685196000 | 4 | 161616000 | Pending
PT EISE BUMI SEJAHTERA | 2024-09-10 | 2025-08-10 | 2571456305 | 4 | 334289320 | Pending
PT ENVITEK INDONESIA JAYA | 2023-08-22 | 2024-04-22 | 1139250000 | 4 | 227850000 | Paid
PT GLOBE ENERGI INDONESIA (PBG and SLF) | 2024-01-23 | 2025-10-23 | 456654000 | 4 | 116788650 | Pending
PT Inca Mandiri Internusa (Car Rental) | 2025-04-15 | 2029-04-15 | 106951200 | 4 | 26739828 | Pending
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA (TAHAP 1B) | 2025-04-15 | 2026-10-15 | 9757908840 | 4 | 1829607907.59 | Pending
PT TOYASAE BERKAH ABADI | 2024-06-12 | 2026-08-12 | 8306130000 | 4 | 901646503 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 5 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 5 | 2775000 | Paid
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 5 | 25942356 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 5 | 159244972 | Paid
PT AVAN KAICK INDONESIA | 2024-06-18 | 2026-06-18 | 7685196000 | 5 | 161616000 | Pending
PT EISE BUMI SEJAHTERA | 2024-09-10 | 2025-08-10 | 2571456305 | 5 | 308574757 | Pending
PT GLOBE ENERGI INDONESIA (PBG and SLF) | 2024-01-23 | 2025-10-23 | 456654000 | 5 | 116788650 | Pending
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA (TAHAP 1B) | 2025-04-15 | 2026-10-15 | 9757908840 | 5 | 1463686326.07 | Pending
PT TOYASAE BERKAH ABADI | 2024-06-12 | 2026-08-12 | 8306130000 | 5 | 92975790 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 6 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 6 | 2775000 | Pending
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 6 | 34626609 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 6 | 159244972 | Paid
PT AVAN KAICK INDONESIA | 2024-06-18 | 2026-06-18 | 7685196000 | 6 | 161616000 | Pending
PT EISE BUMI SEJAHTERA | 2024-09-10 | 2025-08-10 | 2571456305 | 6 | 128572815 | Pending
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA (TAHAP 1B) | 2025-04-15 | 2026-10-15 | 9757908840 | 6 | 1097764744.55 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 7 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 7 | 2775000 | Pending
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 7 | 33612408 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 7 | 171324237 | Pending
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA (TAHAP 1B) | 2025-04-15 | 2026-10-15 | 9757908840 | 7 | 365921581.52 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 8 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 8 | 2775000 | Pending
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 8 | 34209680 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 8 | 183403501 | Pending
PT LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA | 2025-04-15 | 2026-10-15 | 9757908840 | 8 | 487895442.02 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 9 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 9 | 2775000 | Pending
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 9 | 48061163 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 9 | 183403501 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 10 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 10 | 2775000 | Pending
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 10 | 87594791 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 10 | 183403502 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 11 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 11 | 2775000 | Pending
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 11 | 88660778 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 11 | 141025415 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 12 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 12 | 2775000 | Pending
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 12 | 115744760 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 12 | 141025415 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 13 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 13 | 2775000 | Pending
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 13 | 116119214 | Paid
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 13 | 141025415 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 14 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 14 | 2775000 | Pending
PT ADONARA BAKTI BANGSA | 2023-10-01 | 2026-11-15 | 24056722803 | 14 | 453255029 | Pending
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 14 | 141025415 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 15 | 8892160174 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 15 | 2775000 | Pending
PT ATRYA TEKNIKA KONSULINDO | 2023-11-20 | 2025-07-05 | 2709510000 | 15 | 141025415 | Pending
KSO PRIMA DWI SEJAHTERA | 2024-07-05 | 2026-09-05 | 165987000000 | 16 | 8299350000 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 16 | 2775000 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 17 | 2775000 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 18 | 2775000 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 19 | 2775000 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 20 | 2775000 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 21 | 2775000 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 22 | 2775000 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 23 | 2775000 | Pending
Lmats | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 66600000 | 24 | 2775000 | Pending