## Sheet1
No. | KONTRAK | Start Date | End Date | Cut Off (SO) | PLANED DAYS | TIME GONE (Days) | TIME GONE % | STATUS | Ket. | PROGRESS FINANCE | PROGRESS ACTUAL | Nilai Kontrak 2023-2024 | Realisasi On 2023-2024 | Realisasi On 2025 | Non Realisasi | % Realisasi | % Non Realisasi
35 | 002/SPK/VI/2023 - KONTRAK JASA PAJAK | 2023-06-26 | 2024-02-26 | 45759 | 245 | 656 | 0 | NON ACTIVE | INCA & FIRMA RAJAWALI |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 003/MKU-03/BAPP/INA/08/23 - BAPP MKU | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 45759 | 11 | 635 | 0 | NON ACTIVE | INCA & MIPCON |  | 1 | 658 | 658 |  | 0 | 1 | 0
1 | 002/INA02/2023L-C - Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. INA _ PT ASR I | 2023-08-07 | 2024-03-30 | 45759 | 236 | 614 | 0 | NON ACTIVE | INCA & PT. ASR I |  | 1 | 3006 | 3006 |  | 0 | 1 | 0
2 | 002/INA02/2023L-C - Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. INA _ PT ASR II | 2023-08-07 | 2024-03-30 | 45759 | 236 | 614 | 0 | NON ACTIVE | INCA & PT. ASR II |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 001/MKU-03/BAST/INA/08/23 - BAST MKU | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 45759 | 0 | 611 | 0 | NON ACTIVE | INCA & MIPCON |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 003/INA02/2023L-C - JASA PENYUSUNAN UKL UPL | 2023-08-22 |  | 45759 | 0 | 599 | 0 | NON ACTIVE | INCA & PT. ENVITEK |  | 1 | 863 | 604 |  | 259 | 0.69988 | 0.30012
32 | Sewa rumah sumbawa | 2023-09-01 | 2025-09-01 | 45759 | 731 | 589 | 0.80575 | ACTIVE | INCA & ADY TULUS (RUMAH SUMBAWA) |  |  | 408 | 408 |  | 0 | 1 | 0
4 | 004/INA02/2023L-C = INCA & ABB | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 45759 | 731 | 559 | 0.76471 | ACTIVE | INCA ABB |  |  | 9206 | 673 |  | 8533 | 0.073104 | 0.9269
28 | 028/INA02/II/2025/L-C = ADENDUM INCA & KSO PDS (1B) | 2023-10-01 | 2025-04-12 | 45759 | 559 | 559 | 1 | ACTIVE ADENDUM | INCA & KSO PDS (1B) |  |  | 10935 | 2187 |  | 8748 | 0.2 | 0.8
5 | 005/INA02/2023L-C = INCA & ATK | 2023-11-20 | 2025-03-20 | 45759 | 486 | 509 | 1.0473 | ACTIVE | INCA & ATK | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 006/INA06/X/2023-S = INCA & ATK | 2023-12-26 | 2025-03-20 | 45759 | 450 | 473 | 0 | NON ACTIVE | INCA & ATK |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 006/INA02/2024L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pengurusan PBG dan SLF | 2024-01-23 | 2025-04-23 | 45759 | 456 | 445 | 0.97588 | ACTIVE | INCA & GEI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 025/INA02/I/2025-L-C Pengurusan PBG dan SLF | 2024-01-23 | 2025-10-23 | 45759 | 639 | 445 | 0.6964 | ACTIVE ADENDUM | INCA & GEI |  |  | 406 | 223 |  | 183 | 0.54926 | 0.45074
26 | 026/INA02/I/2025-L-C Pengurusan ABT dan Izin Operasional | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 45759 | 517 | 438 | 0.8472 | ACTIVE ADENDUM | INCA & GEI |  |  | 456 | 159 |  | 297 | 0.34868 | 0.65132
9 | 007/INA07/I/2024-S = Jasa Pendampingan & Pengawasan Pembangunan ATK | 2024-02-01 | 2025-07-30 | 45759 | 545 | 436 | 0.8 | ACTIVE ADENDUM | INCA & ATK = ADENDUM |  |  | 2710 | 1283 |  | 1427 | 0.47343 | 0.52657
10 | 008/INA02/VI/2024L-C Perjanjian Kerja INA dengan AVK | 2024-06-11 | 2025-09-11 | 45759 | 457 | 305 | 0.6674 | ACTIVE | INCA & AVK |  |  | 6716 | 2687 |  | 4029 | 0.40009 | 0.59991
8 | 007/INA02/VI/2024L-C = INCA & TBA | 2024-06-12 | 2026-02-12 | 45759 | 610 | 304 | 0.49836 | ACTIVE | INCA & TBA |  |  | 8306 | 6152 |  | 2154 | 0.74067 | 0.25933
30 | Surat Perjanjian Kerja 536/LMATS-SPK/VI/2024 | 2024-07-01 | 2026-06-30 | 45759 | 729 | 285 | 0.39095 | ACTIVE | INCA & LMATS |  |  | 67 | 14 |  | 53 | 0.20896 | 0.79104
11 | 009/INA02/VIII/2024L-C = INCA & PDM 1A | 2024-07-05 | 2025-08-05 | 45759 | 396 | 281 | 0.7096 | ACTIVE | INCA & PDM 1 A | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 001/03/LGL/IMI/VII/23 - Perjanjian Sewa Ruko Drupadi | 2024-08-01 | 2026-07-31 | 45759 | 729 | 254 | 0.34842 | ACTIVE | INCA & IMI (RUKO DRUPADI) |  |  | 360 | 360 |  | 0 | 1 | 0
12 | 010/INA02/IX/2024L-C PKS PDM 1B | 2024-08-12 | 2025-04-12 | 45759 | 243 | 243 | 1 | ACTIVE | INCA & PDM 1 B | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 012/INA02/X/2024L-C Perjanjian Kerja Swadaya Warga dengan PT EBS | 2024-09-10 | 2025-02-15 | 45759 | 158 | 214 | 0 | NON ACTIVE | INCA & EBS |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 018/INA02/XI/2024 L-C Addendum Pekerjaan Swadaya Warga | 2024-09-18 | 2025-05-19 | 45759 | 243 | 206 | 0.84774 | ACTIVE | INCA & EBS = ADENDUM | 0.7 | 0.70138 | 2571 | 1286 |  | 1285 | 0.50019 | 0.49981
17 | 017/INA02/X/2024 L-C Addendum Pekerjaan Tambak Udang Tahap 1B (PDM) | 2024-10-01 | 2025-07-12 | 45759 | 284 | 193 | 0.67958 | ACTIVE | INCA & PDM = ADENDUM 1B | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 013/INA02/X/2024L-C - Perjanjian Sewa Menyewa rumah Lunyuk | 2024-10-09 | 2025-06-10 | 45759 | 244 | 185 | 0.7582 | ACTIVE | INCA & ESTER (RUMAH LUNYUK) |  |  | 18 | 18 |  | 0 | 1 | 0
15 | 015/INA02/X/2024L-C -SPK AUDIT Laporan Keuangan | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 45759 | 74 | 176 | 0 | NON ACTIVE | INCA & KAP (AUDIT) |  | 1 | 65 | 65 |  | 0 | 1 | 0
16 | 016/INA02/XI/2024L-C Jasa Pendampingan Kegiatan Program Perusahaan dan Sosial Mapping | 2024-10-24 | 2027-12-31 | 45759 | 1163 | 170 | 0.14617 | ACTIVE | INCA & LDS |  |  | 1846 | 554 |  | 1292 | 0.30011 | 0.69989
31 | B/497/XI/2024 - Perjanjian Kerjasama INA & LANAL | 2024-11-28 | 2027-12-31 | 45759 | 1128 | 135 | 0.11968 | ACTIVE | INCA & LANAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 019/INA02/XII/2024 L-C Jasa Pengurusan ABT dan Izin Operasional | 2024-12-10 | 2025-03-30 | 45759 | 110 | 123 | 0 | NON ACTIVE | INCA & GEI |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 020/INA02/XII/2024 L-C IZIN LUAT | 2024-12-12 | 2025-06-30 | 45759 | 200 | 121 | 0.605 | ACTIVE | INCA & PT. ENVITEK |  |  | 1139 | 1139 |  | 0 | 1 | 0
21 | 021/INA02/XII/2024-L-C Perjanjian Penambahan Daya Listrik 97.000 Va | 2024-12-20 | 2024-02-20 | 45759 | -304 | 113 | 0 | NON ACTIVE | INCA & ADT |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 029/INA02/II/2025-L-C Addendum Perjanjian Kerja (Ko_250311_200241 (1) | 2024-12-20 | 2025-04-20 | 45759 | 121 | 113 | 0.93388 | ACTIVE ADENDUM | INCA & ADT |  |  | 198 | 191 |  | 7 | 0.96465 | 0.035354
22 | 022/INA02/XII/2024-L-C Perjanjian Sewa Menyewa Mobil | 2025-01-06 | 2027-01-06 | 45759 | 730 | 96 | 0.13151 | ACTIVE | INCA & CV ALFI RENT CAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 023/INA02/I/2025 L-C Jasa Pengadaan Konsumsi | 2025-01-06 | 2027-03-30 | 45759 | 813 | 96 | 0.11808 | ACTIVE | INCA & LDS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 024/INA02/I/2025-L-C Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Aktuaria Arya Bagiastra | 2025-01-09 | 2025-02-08 | 45759 | 30 | 93 | 0 | NON ACTIVE | INCA & AKTUARIA |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 027/INA01/II/2025/L-C = ADENDUM INCA & KSO PDS (1A) | 2025-02-06 | 2025-08-05 | 45759 | 180 | 65 | 0.36111 | ACTIVE ADENDUM | INCA & KSO PDS (1A) |  |  | 165987 | 42090 |  | 123897 | 0.25357 | 0.74643